## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002073706-中轴线申遗舆情研判
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 周子予 |  |  | 联系电话 | 17778033071
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 77.53 | 77.53 | 76 | 10 | 98.03% | 9.8027
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 77.53 | 77.53 | 76 | 10 | 98.03% | 9.8027
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市推进全国文化中心建设领导小组关于印发《北京中轴线申遗保护三年行动计划2020年7月-2023年6月）》的通知，部门年度工作计划结合实际业务需求，开展境内外中轴线申遗相关舆情监测及研判工作，以提高我单位在中轴线申遗工作中对境内外重要信息和敏感负面信息的及时获取、分析与挖掘能力，从根本上减少或杜绝舆情危机的出现，降低舆情应对工作中的盲目性和不可控性。" |  |  |  |  | 2023年是此项目开展的第三年，每日搜索关于中轴线的各方面舆情信息，并每日有相关的报告，为申遗工作对境内外重要信息和敏感负面信息的及时获取与分析，提供了庞大舆情信息支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监测预警天数 | 365天 |  | 365天 | 2 | 2
|  |  | 境外目标相关舆情信息半年报/年报数量 | 2份 |  | 2份 | 2 | 2
|  |  | 专题研究报告数量 | 6份 |  | 6份 | 3 | 3
|  |  | 境内相关舆情信息半年报/年报数量 | 2份 |  | 2份 | 3 | 3
|  |  | 国内相关舆情信息日报数量 | 248份 |  | 250份 | 3 | 2
|  |  | 境外目标相关舆情信息月报数量 | 12份 |  | 12份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年1月前完成项目立项阶段 | 1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  |  | 截止2023年2月15日前资金支付进度 | ≥80% |  | 0% | 2 | 2 | 偏差原因分析：因考虑项目资金支付进度与实施进度的匹配性，双方合同约定金额按季度支付，因此导致项目资金支付进度指标与计划存在一定偏差 改进措施：以后年度加强项目资金支付进度与实施进度的匹配性
|  |  | 截止2023年6月15日前资金支付进度 | 100% |  | 24.51% | 2 | 0.4902
|  |  | 2023年12月底前完成项目验收阶段 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月底完成项目实施阶段 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤77.53万元 |  | 76.00万元 | 2 | 2 | 经三方比价报价低于预算价格，节约1.53万元
|  |  | 翻译费 | ≤2.4万元 |  | 2.4万元 | 2 | 2
|  |  | 人员费 | ≤69.5万元 |  | 67.97万元 | 2 | 2 | 经三方比价报价低于预算价格，节约1.53万元
|  |  | 数据支撑平台 | ≤5万元 |  | 5万元 | 2 | 2
|  |  | 差旅费 | ≤0.48万元 |  | 0.48万元 | 1 | 1
|  |  | 打印费 | ≤0.15万元 |  | 0.15万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物损毁、违规修复、其他危害率 | ≤30% |  | ≤30% | 30 | 24 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：缺少满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：缺少满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 87.2929
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。