## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438731-驻市文物局纪检监察组专项工作经费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鲁天宇 |  |  | 联系电话 | 18810380667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.65 | 5.65 | 1.5257 | 10 | 27% | 2.7003
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5.65 | 5.65 | 1.5257 | 10 | 27% | 2.7003
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 满足纪检监察工作日常经费使用需求，保证正常监督执纪问责等专项工作日常需求，为纪检监察工作安全有序顺利进行提供保障。 |  |  |  |  | 本项目开展充分满足纪检监察工作日常经费使用需求，保证正常监督执纪问责等专项工作日常需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费保障人员 | ≥5人 |  | 6人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止2023年5月31日资金支付进度 | ≥60% |  | 16% | 5 | 0.8 | 偏差原因分析：资金支付进度偏低 改进措施：今后将做好事前评估，合理编制项目预算
|  |  | 截止2023年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 27% | 5 | 1.35 | 偏差原因分析：资金支付进度偏低 改进措施：今后将做好事前评估，合理编制项目预算
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤5.65万元 |  | 1.52万元 | 10 | 8 | 偏差原因分析：预算编制的合理性不足，资金产生结余 改进措施：今后将做好事前评估，合理编制项目预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检监察工作安全有序顺利完成 | 优 |  | 有效保障监察工作顺利完成 | 15 | 14 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 设备维护年限 | ≥2年 |  | 2年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众举报次数 | ≤1次 |  | 0 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 81.8503
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。