## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002108132-先农坛内坛祭祀道路展示工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 丛子钧 |  |  | 联系电话 | 13439340316
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 156.3194 | 79.423 | 79.423 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 156.3194 | 79.423 | 79.423 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 先农坛是国务院公布为重点文物保护单位，先农坛内坛祭祀道路应完成以下目标： （1）完成从先农坛内坛门至先农神坛地面塑胶垫的铺装。 （2）道路两旁安装宫灯。 （3）宫灯之间安装挡板。 （4）移植祭祀道路上的4棵树。 |  |  |  |  | 通过开展先农坛内坛祭祀道路展示工程，完成了塑胶垫的铺装和移植树木等工程，反映出了祭祀道路的历史风貌。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 移植树木 | 4棵 |  | 4棵 | 5 | 5
|  |  | 宫灯数量 | 44盏 |  | 0盏 | 5 | 0 | 偏差原因分析：设计更改，相应财政资金已退回财政 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 塑胶垫长度 | 420米 |  | 364米 | 5 | 4.34 | 偏差原因分析：设计更改，缩短塑胶垫铺陈长度 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 质量指标 | 工程质量 | ≥90分 |  | 100分 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 |  | 2023年 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ≤156.31943万元 |  | 79.423037万元 | 10 | 10 | 取消宫灯安装及安装挡板工程，相应财政资金已退回财政
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 还原先农坛祭祀历史风貌度 | ≥90% |  | 得到还原先农坛祭祀历史风貌度 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | ≥90% |  | 促进了文物保护 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查工作，缺少相应支撑材料 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 88.34
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。