## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002076350-编制北京市不可移动文物保护管理利用手册
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 昌硕 |  |  | 联系电话 | 13810811634
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.6479 | 22.6479 | 22.6479 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 22.6479 | 22.6479 | 22.6479 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 拟编制供文物管理使用单位自行下载、免费使用的《北京市不可移动文物保护管理利用手册》。手册将逐一梳理现行各类法规制度文件中对不可移动文物的管理要求，涉审批事项将说明审批的要求和流程，以及相关政策、资源的查询获取方式；将梳理文物日常监测、保养维护、抢险修缮、装修、新建、复建等的界限范围，并简洁说明操作方式；提出必须保护的文物内容和项目，明确“最小干预”原则；提出保护管理和活化利用的正面导向案例，提供政府支持、社会参与的渠道。拟通过此项目开展，实现文物管理使用单位通过阅读手册基本了解不可移动文物的管理要求以及可参照实施的目的。 |  |  |  |  | 编制完成《北京市不可移动文物保护管理利用手册》，实现文物管理使用单位通过阅读手册基本了解不可移动文物的管理要求以及可参照实施的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 | ≥100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤22.64788万元 |  | 22.64788万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成文物腾退的重点项目与实施计划，并为后续的文物活化利用提供参考 | 优 |  | 未见相关内容 | 30 | 21 | 偏差原因分析：成果中未见形成文物腾退的重点项目与实施计划 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。