## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438159-北京文博创意设计大赛组织运营工作
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 55532985
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京文博创意设计大赛是推动北京地区博物馆文创开发工作的重要手段，做好大赛的基本保障工作，组委会将开展专家研讨、材料印刷、作品征集管理等相关工作，推动北京地区文博单位文创产品开发进度。开展大赛工作，可以有效的打通社会企业与博物馆共同参与博物馆文创开发工作渠道，提高北京地区博物馆文创开发工作的实际落地，提高博物馆馆藏资源的二次利用，改善博物馆在专业设计人才、资金不足、不了解市场机制等问题，降低博物馆在文创开发方面的资金和人力投入。 |  |  |  |  | 12月28日，2023北京文博创意设计大赛年度总决赛在新落成的北京大运河博物馆一层报告厅圆满收官。本届大赛由北京市文物局和北京博物馆学会共同主办，秉承“文物·创意·生活”这一经典主题，以推动博物馆文创产业发展与文化创新为目标，经过广泛宣传发动和定向征集推介，“文博文创衍生品”“二十四节气文化作品”“革命文物文创”“北京建都870周年文物创意”等四大主题赛道共吸引40余家文博单位、180余家社会机构及高校团队、1900余名设计师积极报名参赛，累计征集的1.9万余件参赛作品主题鲜明、亮点突出，赛事成果再创新高，品牌影响力持续提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织实施专项活动数量 | ≥8项 |  | 9项 | 8 | 8
|  |  | 参赛作品数量 | ≥600个（台、套、件、辆） |  | 2685个 | 7 | 5.6 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：今后将加强指标设置的合理性
|  | 质量指标 | 按大赛方案评定相应奖项 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成大赛工作方案 | 6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成大赛各项工作 | 100% |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月31日前资金支付进度 | 100% |  | 100% | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤30万元 |  | 28.7万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高博物馆馆藏资源的二次利用 | 优 |  | 大赛成功举办有效提高了馆藏文物的利用价值 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 提高北京地区博物馆文创开发工作的实际落地 | 优 |  | 大赛吸引众多参赛团队，征集多件优秀作品，有效提升了博物馆文创开发水平 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛文博单位满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：满意度调查较为简单，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 91.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。