## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000442665-北京市文物局文物工作会
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 陶贤海 |  |  | 联系电话 | 15313902718
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14.625 | 9.8475 | 9.8475 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 14.625 | 9.8475 | 9.8475 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 圆满完成会议，深刻总结近年文物工作情况与布置未来文博行业相关工作计划，为北京文博行业的发展做出良好的贡献。 |  |  |  |  | 圆满完成文物工作会，引领行业发展，鉴于疫情原因，北京市文物工作座谈会暨中轴线申遗保护推进会适当调整参会人员范围，缩小原定会议规模。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | 1.5天 |  | 1.5天 | 5 | 5
|  |  | 参会人数 | ≥150人数 |  | 135人 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：鉴于疫情原因，北京市文物工作座谈会暨中轴线申遗保护推进会适当调整参会人员范围，缩小原定会议规模 改进措施：做好风险评估，合理编制绩效目标
|  |  | 材料印制 | ≥150份 |  | 135 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：鉴于疫情原因，北京市文物工作座谈会暨中轴线申遗保护推进会适当调整参会人员范围，缩小原定会议规模 改进措施：做好风险评估，合理编制绩效目标
|  | 质量指标 | 场地设施水平（星级水平） | ≥3级 |  | 4级 | 8 | 8
|  |  | 会议开展安全有序保障率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 于2023年12月前完成会议培训 | 12月 |  | 于2023年4月14日完成会议培训 | 5 | 5
|  |  | 于2023年2月前完成项目启动 | 2月 |  | 于2023年2月前完成项目启动 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本预算控制数 | ≤14.625万元 |  | 9.8475万元 | 10 | 6.7 | 偏差原因分析：鉴于疫情原因，北京市文物工作座谈会暨中轴线申遗保护推进会适当调整参会人员范围，产生结余资金 改进措施：做好风险评估，合理编制绩效目标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业引领（博物馆） | ≥100家 |  | ≥100家 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 行业引领（国保、市保单位） | ≥100处 |  | ≥100家 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 近年文博行业发展 | ≥100家 |  | ≥100家 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
|  |  | 国保、市保单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 90.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。