## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000435511-智化寺京音乐传承保护与展演工作
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 王娅蕊 |  |  | 联系电话 | 18610666858
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 87.1567 | 87.1567 | 87.1567 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 87.1567 | 87.1567 | 87.1567 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》、《博物馆管理条例》等国家相关法律的要求，北京文博交流馆作为第一批国家级非物质文化遗产——智化寺京音乐的保护单位，肩负着保护这一珍贵而濒危的传统音乐项目的责任。多年来一直将智化寺京音乐保护工作纳入博物馆工作计划，并结合到博物馆文化展示活动中。通过开展智化寺京音乐的保护和展演工作项目，能够直接有效稳定传承人队伍，提高这项音乐文化遗产的生命力，丰富博物馆的文化活动和人民群众的精神文化生活。 |  |  |  |  | 通过开展智化寺京音乐传承保护与展演工作活动，提高了这项音乐文化遗产的生命力，丰富了博物馆的文化活动和人民群众的精神文化生活。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传交流活动次数 | ≥12场 |  | 15场 | 4 | 4
|  |  | 举办文化活动场次 | ≥500场 |  | 600场 | 4 | 3 | 偏差原因分析：指标值设置参考往年均值，故较为保守 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 媒体宣传次数 | ≥6次 |  | 9次 | 3 | 2.5 | 偏差原因分析：指标值设置参考往年均值，故较为保守 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 可传承曲牌 | ≥39个 |  | 39个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 传承人考核合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目立项阶段 | 2月 |  | 1月 | 2 | 2
|  |  | 完成项目实施阶段 | 6月 |  | 12月 | 2 | 1 | 偏差原因分析：项目自1月起就进入实施阶段，持续进行到12月，年初指标设置不够合理 改进措施：以后加强预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 完成资金支付进度 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度完成率 | ≥50% |  | 44.93% | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：因餐费为次月支付，导致未按预期进度完成支付 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 完成项目总结/验收阶段 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤87.156652万元 |  | 87.156652万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆文化传播促进度 | 优 |  | 促进了博物馆文化传播 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 提高这项音乐文化遗产的生命力 | 优 |  | 提高了音乐文化遗产的生命力 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 提高这项音乐文化遗产的生命力，丰富博物馆的文化活动和人民群众的精神文化生活。 | 优 |  | 丰富了博物馆的文化活动和人民群众的精神文化生活 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低 改进措施：今后加大满意度调查样本量
总分： | [6 empty] | 100 | 93.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。