## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002067722-北京地区明清时期中西文化交流人物碑刻普查及数字化采集
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 郭豹 |  |  | 联系电话 | 18611000676
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 155.3058 | 155.3058 | 154.6339 | 10 | 99.57% | 9.9567
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 155.3058 | 155.3058 | 154.6339 | 10 | 99.57% | 9.9567
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家文物局关于开展碑刻石刻文物资源摸底调研工作的通知精神，结合北京石刻文物保护的现状，拟通过对市委党校、石刻馆等地现存的西方传教士的墓碑和其他碑刻进行专项普查，全面摸清北京地区明清时期中西文化交流人物碑刻的家底，同时采用激光三维扫描等新技术手段，对130通碑刻进行数字化采集，以收集第一手资料，建立完善的档案，加强对相关碑刻的保护，为文物保护、展览展示、科学研究等工作提供基础资料，为北京国际交往中的建设做贡献。 |  |  |  |  | 通过对市委党校、石刻馆等地现存的西方传教士的墓碑和其他碑刻进行专项普查，全面摸清了北京地区明清时期中西文化交流人物碑刻的家底，同时采用激光三维扫描等新技术手段，对130通碑刻进行数字化采集，收集了第一手资料，建立了完善的档案，加强了对相关碑刻的保护，为文物保护、展览展示、科学研究等工作提供了基础资料，为北京国际交往中的建设做出了贡献。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 普查和数字化采集成果资料 | 1本 |  | 1本 | 5 | 5
|  |  | 碑刻拓片数量 | 15套 |  | 15套 | 5 | 5
|  |  | 碑刻田野普查和数字化采集数量 | 130个 |  | 130个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 40.34% | 2 | 1.6 | 偏差原因分析：普查和数字化采集成果资料出版采购工作6月30日前在走采购程序，下半年完成采购、签订合同后进行支付的 改进措施：今后将合理安排时间，加快采购进程
|  |  | 2023年4月底前完成项目立项阶段 | 4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月底前完成验收阶段 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年11月底前完成项目实施阶段 | 11月 |  | 11月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算成本 | ≤155.3058万元 |  | 154.6339万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金0.6719万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关碑刻的保护水平提升率 | ≥40% |  | 暂未统计出相关碑刻的保护水平提升率的具体数值，通过项目的实施，收集了第一手资料，建立了完善的档案，加强了对相关碑刻的保护，为文物保护、展览展示、科学研究等工作提供了基础资料，保护水平得到提升 | 15 | 12 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 为文物保护、展览展示、科学研究等工作提供基础资料的年限 | ≥3年 |  | 3年 | 15 | 12 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥95% |  | 满意，暂未收到管理使用单位不满意的相关意见 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.5567
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。