## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002123407-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）运行保障设备设施购置
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 李子祥 |  |  | 联系电话 | 63363388-5715
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1146.2185 | 586.7027 | 10 | 51.19% | 5.1186
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 1146.2185 | 586.7027 | 10 | 51.19% | 5.1186
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为完善大运河博物馆运行服务功能的重要支撑和组成部分，主要包括工作人员办公家具、办公设备、服务观众开放需求设备、公共服务需求设备、会议室家具、文物保护设备、陈列展览布展设备和物业服务和设备区运行保障工具等办公家具设备工具，是文物保护研究、为观众开放服务、国际国内文化交流和997000平米设施的平稳运行的重要支撑和保障，满足了历史文化文物研究、管理、陈列展览、服务保障和参观观众服务需求 |  |  |  |  | 已完成办公设备、音响设备、防盗门、工作人员服装、安全责任财产险等项目的采购招标、资金支付、验收；办公家具、开放区办公区饮水设备、空间开荒保洁、物业保障保设备设施、工程机械设备、已完成招标、首款支付，家具完成制作、饮水设备全部到货、开荒保洁实施等工作内容，由于部分场地未达到满足安装和实施条件，还未验收，预计4月下旬可完成验收并支付尾款，满足了历史文化文物保护、研究、管理、展览、服务保障和参观观众服务需求，为观众学习了解历史文化提供内容丰富、环境舒适的参观环境，丰富博物馆的服务功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公家具 | ≥1979件套 |  | 1979件套 | 2 | 2
|  |  | 办公设备 | ≥497件套 |  | 497件套 | 2 | 2
|  |  | 音响设备 | =93件套 |  | 93件套 | 2 | 2
|  |  | 饮水设备 | =39件套 |  | 39件套 | 2 | 2
|  |  | 物业保障设备设施 | ≥3047件套 |  | 3047件套 | 1.5 | 1.5
|  |  | 开荒保洁 | =99700平米 |  | 99700平米 | 1.5 | 1.5
|  |  | 机械设备 | =52件套 |  | 38件 | 1 | 0.7 | 偏差原因分析：藏品部14件采购设备因技术原因放弃采购 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 防盗门 | =23樘 |  | 23樘 | 1 | 1
|  |  | 财产险 | =99700平米 |  | 99700平米 | 1 | 1
|  |  | 工作人员服装 | 25人 |  | 23人 | 1 | 0.99 | 偏差原因分析：工作人员服装实际采购需求比计划需求少 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 办公家具 | 制作完成 |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 办公设备 | 验收合格率100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 音响设备 | 验收合格率100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 饮水设备 | 制作完成 |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 物业保障设备设施 | 验收合格率100% |  | 未完成 | 1 | 0 | 偏差原因分析：该部分工作进度滞后，2024年4月26日已完成验收尾款支付 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 开荒保洁 | 验收合格率100% |  | 100% | 1.5 | 1.5
|  |  | 机械设备 | 验收合格率100% |  | 未完成 | 1 | 0 | 偏差原因分析：该部分工作进度滞后，2024年4月22日已完成验收尾款支付 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 防盗门 | 验收合格率100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 财产险 | 验收合格率100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 工作人员服装 | 验收合格率100% |  | 未完成 | 1 | 0 | 偏差原因分析：该部分工作进度滞后，2024年4月8日已完成验收尾款支付 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 时效指标 | 办公家具 | 2023年12月30日前完成立项采购制作 |  | 12月 | 2 | 2 | 2024年4月19日已完成验收尾款支付
|  |  | 办公设备 | 2023年12月30日前完成立项采购验收 |  | 12月 | 1.5 | 1.5
|  |  | 音响设备 | 2023年12月30日前完成立项采购验收 |  | 12月 | 1 | 1
|  |  | 饮水设备 | 2023年12月30日前完成立项采购制作 |  | 12月 | 1 | 1 | 2024年4月16日已完成验收尾款支付
|  |  | 物业保障设备设施 | 2023年12月30日前完成立项采购验收 |  | 未完成 | 0.5 | 0 | 偏差原因分析：该部分工作进度滞后，2024年4月26日已完成验收尾款支付 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 开荒保洁 | 2023年12月30日前完成立项采购 |  | 12月 | 1 | 1 | 2024年6月30日前完成验收
|  |  | 机械设备 | 2023年12月30日前完成立项采购验收 |  | 未完成 | 0.5 | 0 | 偏差原因分析：该部分工作进度滞后，2024年4月22日已完成验收尾款支付 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 防盗门 | 2023年12月30日前完成立项采购验收 |  | 12月 | 1 | 1
|  |  | 财产险 | 2023年12月30日前完成立项采购验收 |  | 12月 | 1 | 1
|  |  | 工作人员服装 | 2023年12月30日前完成立项采购验收 |  | 未完成 | 1 | 0 | 偏差原因分析：该部分工作进度滞后，2024年4月8日已完成验收尾款支付 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备成本 | 1146.218458万元 |  | 实际支出586.702674万元 | 10 | 9 | 跨年项目
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足文物保护、研究、展陈展览、办公、开放等环境设备设施需求 | 优 |  | 满足了文物保护、研究、展陈展览、办公、开放等环境设备设施需求 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 持续为文物保护、研究、展陈展览、办公、开放等环境需求提供服务 | 优 |  | 持续为文物保护、研究、展陈展览、办公、开放等环境需求提供了服务 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足文物保护、研究、展陈展览、办公、开放等环境需求 | 优 |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料，同时按计划开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 83.8086
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。