## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001703517-北京市大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048032-北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 刘海明 |  |  | 联系电话 | 13671218041
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6602.0589 | 10202.0589 | 1617.4158 | 10 | 15.85% | 1.5854
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 3600 | 116.5637 | - | 3.238% | -
|  |  | 上年结转资金 | 6602.0589 | 6602.0589 | 1500.8521 | - | 22.73% | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目用地位于丰台区丰葆路郭公庄707号，总用地面积约23421.04平方米，现状用地性质为城镇建设用地。项目规划重新建设遗址保护工程和博物馆，新建总建筑面积7600平方米，其中地上3480平方米，地下4120平方米。本项目的实施将对大葆台西汉墓本体实施保护措施，有利于提升博物馆展览展示功能和观众接待能力，同时有利于充分发挥博物馆弘扬传统文化，促进北京博物馆之城建设。项目总投资12770.25万元。 项目建设总投资拟全部申请市政府固定资产投资解决。预计2024年投入使用。 |  |  |  |  | 项目用地位于丰台区丰葆路郭公庄707号，总用地面积约23421.04平方米，现状用地性质为城镇建设用地。项目规划重新建设遗址保护工程和博物馆，新建总建筑面积7600平方米，其中地上3480平方米，地下4120平方米。本项目的实施将对大葆台西汉墓本体实施保护措施，有利于提升博物馆展览展示功能和观众接待能力，同时有利于充分发挥博物馆弘扬传统文化，促进北京博物馆之城建设。项目总投资12770.25万元。 项目建设总投资拟全部申请市政府固定资产投资解决。预计2024年投入使用。2023年财政拨款3600万元，实际支付116.56371万元。2022年结转资金6602.06万元，实际支付6602.06万元。项目于2022年9月16日开工，截止2023年12月31日，主体基坑支护工程、结构抗浮桩工程、土方开挖工程、树木伐移工程及地下室主体结构已施工完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积7600㎡ | 7600㎡ |  | 正在建设中 | 15 | 15 | 偏差原因分析：跨年实施项目，按计划执行中，未存在偏离 改进措施：项目完成后进行相关材料收集、整理及归档工作
|  | 质量指标 | 验收合格 | ≥95% |  | 暂未验收 | 15 | 15 | 偏差原因分析：跨年实施项目，按计划执行中，未存在偏离 改进措施：项目完成后进行相关材料收集、整理及归档工作
|  | 时效指标 | 完工时间2024年5月 | 2024-05-01 |  | 计划完工时间2024年5月 | 10 | 10 | 偏差原因分析：跨年实施项目，按计划执行中，未存在偏离 改进措施：项目完成后进行相关材料收集、整理及归档工作
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | 10202.06万元 |  | 10202.06万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充南部地区公共文化短板，加强文物传承保护利用和爱国主义教育 | 优 |  | 项目尚在执行中，效益暂未实现，但项目的实施将对大葆台西汉墓本体实施保护措施，有利于提升博物馆展览展示功能和观众接待能力 | 10 | 9 | 偏差原因分析：因项目于2024年完工对外开放，现阶段为施工阶段，导致效益暂未实现 改进措施：项目完成后进行相关材料收集、整理及归档工作
|  | 生态效益指标 | 为北京南部地区增加了一处高品味的文化、休闲、旅游空间。 | 优 |  | 项目尚在执行中，效益暂未实现，但项目的实施将对大葆台西汉墓本体实施保护措施，有利于提升博物馆展览展示功能和观众接待能力 | 10 | 9 | 偏差原因分析：因项目于2024年完工对外开放，现阶段为施工阶段，导致效益暂未实现 改进措施：项目完成后进行相关材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 对推进北京博物馆之城建设、西山永定河文化带建设、服务全国文化中心建设具有重大意义。 | 优 |  | 项目尚在执行中，效益暂未实现，但项目的实施将对大葆台西汉墓本体实施保护措施，有利于提升博物馆展览展示功能和观众接待能力 | 10 | 9 | 偏差原因分析：因项目于2024年完工对外开放，现阶段为施工阶段，导致效益暂未实现 改进措施：项目完成后进行相关材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：因项目于2024年完工对外开放，现阶段为施工阶段，导致未开展满意度调查及分析工作 改进措施：项目完成后按计划开展满意度调查及分析工作并且加强满意度分析的完整性
总分： | [6 empty] | 100 | 86.5854
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。