## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002152534-首博方展厅环境设施提升改造
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 李子祥 |  |  | 联系电话 | 63363388-5715
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 421.4562 | 413.5583 | 296.6852 | 10 | 71.74% | 7.174
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 421.4562 | 413.5583 | 296.6852 | 10 | 71.74% | 7.174
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障文物局设施及人员安全，通过对展厅空调水系统阀门隐患整改、消防水管更换、卫生间给排水系统卫生洁具等设备设施进行更新，消除安全隐患，为文物保护、展陈和观众参观等环境提升提供安全、有序的设备设施保障 |  |  |  |  | 通过首博方展厅环境设施的提升改造，完成了空调水系统阀门隐患整改、消防水管更换、卫生间给排水系统卫生洁具等设备设施更新，消除了安全隐患，为文物保护、展陈和观众参观等环境提升提供安全、有序的设备设施保障奠定了基础
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换空调水系统阀门及配件 | 216个（台、套、件、辆） |  | 216个（台、套、件、辆） | 3 | 3
|  |  | 方厅卫生间改造面积 | 178平方米 |  | 390平方米 | 3 | 3
|  |  | 更换方厅消防喷头 | 608套 |  | 782套 | 3 | 3
|  |  | 更换方厅消防水管管材 | 3007米 |  | 8983米 | 3 | 3
|  |  | 更换方厅消防水管阀门 | 17套 |  | 221套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年10月底前完成项目施工、调试工作 | ≤10月 |  | 10月 | 3 | 3
|  |  | 截止2023年11月30日资金支付进度 | ≤100% |  | 67.9% | 4 | 2.5 | 偏差原因分析：因履行政府采购程序，投标价低于预算金额，调整预算7.8979万元，节约资金108.975155万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年11月底前完成项目方案总结/验收阶段时间 | 11月 |  | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 方展厅卫生间改造 | ≤91.79万元 |  | 87.75万元 | 2 | 2
|  |  | 首博方厅消防水管更换（不含方厅一层） | ≤300.756161万元 |  | 183.875106万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总预算 | ≤421.456161万元（该项目总预算1100.45万元，其中2022年批复项目预算678.99万元（剩余471.71037万元结转至2023年继续使用），2023年批复项目预算421.46万元。） |  | 296.685206万元 | 3 | 3 | 偏差原因分析：因履行政府采购程序，投标价低于预算金额，调整预算7.8979万元，节约资金108.975155万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 首博方厅空调水系统阀门隐患整改 | ≤28.91万元 |  | 25.0601万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升观众服务水平 | 优 |  | 为观众提供了更安全、舒适的参观体验 | 15 | 14 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 展陈展览环境满足文物保护需求 | 优 |  | 优化了展厅环境，满足了文物保护需求 | 15 | 14 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展观众满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效材料
|  | 服务对象满意度指标 | 馆内业务部门满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展观众满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89.674
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100% 若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差