## 绩效自评（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002357393-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）运维费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 蔡凡 |  |  | 联系电话 | 63363388-2391
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1717.6699 | 1679.9556 | 10 | 97.8% | 9.7804
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 1717.6699 | 1679.9556 | 10 | 97.8% | 9.7804
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）运维费项目是保障北京大运河博物馆年底正常对观众开放运营的基础，项目根据北京大运河博物馆开放面积、建筑结构、开放服务功能需求和物业服务保障工作划分四个部分为：公用经费、通用公用经费、东馆筹备处人员经费和东馆社会化用工人员服务费用。项目用以支持博物馆物业保障和人员保障，展馆筹备和展馆开放支持工作的人员保障，包括车场、安检、保安、开放专项、秩序维护、门岗、微型消防站、特殊勤务、传达室、钥匙房、中控室、讲解、教育活动等岗位设置及人员配置。 |  |  |  |  | 根据北京大运河博物馆开放面积、建筑结构、开放服务功能需求和物业服务保障工作划分为四个部分：公用经费、通用公用经费、东馆筹备处人员经费和东馆社会化用工人员服务费用。项目用以支持博物馆物业保障和人员保障，展馆筹备和展馆开放支持工作的人员保障，包括车场、安检、保安、开放专项、秩序维护、门岗、微型消防站、特殊勤务、传达室、钥匙房、中控室、讲解、教育活动等岗位设置及人员配置。保障了北京大运河博物馆年底正常对观众开放运营。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在编人员招聘 | 25人 | 25 | 22人（含调剂） | 5 | 4 | 偏差原因分析：因人员尚未全部到位，且年初指标设置不够合理 改进措施：以后将加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标，同时加强项目计的划编制及风险预估
|  |  | 工程维修工具及零配件釆购 | ≦12400件（套） | 12400 | 12400件（套） | 5 | 5
|  |  | 保洁服务面积不小于 | ≧99700平方米 | 99700 | 124700平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 招聘人员通过首博考核率100% | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 12月前完成支付（月底） | 90% |  | 97.8% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1717.67万元 |  | 1679.955566万元 | 10 | 9 | 该项目为年中追加项目，剩余金额结转2024年继续使用
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为观众提供良好的公共服务设施，讲解服务等传播北京及大运河的历史文化，增强人民文化自信 | 定性 |  | 项目尚在执行中，效益尚未得到最大程度发挥 | 30 | 24 | 偏差原因分析：由于该项目为2023年追加项目，效益尚未得到最大程度发挥 改进措施：今后加快推进项目实施，加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89.7804
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。