## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001739954-大运河博物馆（首都博物馆东馆）餐饮服务设备购置
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 15010536008
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 563.2329 | 640.865 | 640.865 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 124.1395 | 124.1395 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 563.2329 | 516.7255 | 516.7255 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该项目实施，配合完成完善博物馆服务人员食堂和观众食堂服务功能，满足历史文化文物研究、管理、服务保障人员和6000名参观观众就餐多样化需求。 |  |  |  |  | 通过该项目实施，配合完成完善博物馆服务人员食堂和观众食堂服务功能，设备按照计划按时制作完成，完善博物馆服务功能，满足观众和服务人员就餐多样化需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 职工食堂食品制作和用餐用具 | ≤23900（件套） |  | 23967（件套） | 5 | 5
|  |  | 观众食堂食品制作和用餐用具 | ≤12200（件套） |  | 12067（件套） | 5 | 5
|  |  | 采购设备数量 | ≤36100 |  | 35967（件套） | 5 | 5
|  | 质量指标 | 入库合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年4月完成项目采购招标 | ≤10个月 |  | 分别于2023年1月和3月完成项目采购 | 4 | 4
|  |  | 2023年4月完成资金支付 | ≥70% |  | 80.62% | 3 | 3
|  |  | 2023年12月完成资金支付 | ≤30% |  | 19% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备成本 | 563.23 |  | 640.865万元 | 10 | 10 | 年中追加预算124.1395万元；因履行政府采购，投标价低于预算金额，调整项目预算46.507403万元。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务观众的能力 | 定性 |  | 服务观众的能力得到增强 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 完善博物馆服务功能，满足观众和服务人员就餐多样化需求 | 定性 |  | 通过项目的实施，满足历史文化文物研究、管理、服务人员和参观观众就餐多样化需求 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对供应商的满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。