## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001746865-大运河博物馆（首都博物馆东馆）常设展陈方案设计
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 冯好 |  |  | 联系电话 | 13911821212
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 487.482 | 378.7799 | 378.7799 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 487.482 | 378.7799 | 378.7799 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京大运河博物馆常设展陈由开放展示、基本陈列、专题展三部分构成。年度目标是2023年年初完成北京大运河博物馆常设展陈概念设计方案，完成展陈深化设计制作项目预算编制。根据上级领导的指示精神，结合当前国际博物馆界趋势，高标准、高质量地完成这三类常设展陈方案设计，最终方案将用于指导展陈深化设计与制作，同时也是编制展陈深化设计与制作项目预算的重要依据。 |  |  |  |  | 2023年1月，北京大运河博物馆展陈概念设计方案通过馆内验收，成为展陈深化设计制作项目招标采购工作的指导性方案。同月展陈深化设计制作项目预算报市财政评审，7月完成终审，启动展陈深化设计制作项目招标采购工作，满足观众多样观展需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成方案设计展陈面积 | ≥25000平方米 |  | 30000平方米 | 5 | 5
|  |  | 完成方案设计展陈数量 | ≥12项 |  | 15项 | 5 | 5
|  |  | 完成VI（视觉识别）深化设计数量 | 1 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展陈方案验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 展陈设计工作室设备收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | VI（视觉识别）深化设计方案验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截止2023年1月31日展陈方案设计验收完成度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2023年1月31日展陈深化设计制作预算完成度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2023年4月30日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2023年7月31日VI（视觉识别）深化设计方案验收完成度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目全年预算 | ≤487.48万元 |  | 378.7799万元 | 10 | 7 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额、方案设计调研费因调研人数减少原因，调整项目预算108.702121万元，以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出土文物的保护率 | 100% |  | 100% | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 安全事故次数 | 0次 |  | 0次 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 行业正向评价 | 100% |  | 得到了行业的正向评价 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆参与设计人员的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 上级主管机构满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。