## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002064297-匾额库房恒湿恒温改造
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 绳博 |  |  | 联系电话 | 13810197223
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.869 | 24.869 | 23.9071 | 10 | 96.13% | 9.6132
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 24.869 | 24.869 | 23.9071 | 10 | 96.13% | 9.6132
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 将崇圣祠现有匾额库房改造为恒湿恒温库房，满足馆藏珍贵文物的保存条件。 |  |  |  |  | 通过对崇圣祠现有匾额库房改造为恒湿恒温库房，满足了馆藏珍贵文物的保存条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备正常使用率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 施工面积 | ≥75平方米 |  | 75平方米 | 8 | 8
|  |  | 购买设备数量 | ≥1台 |  | 1台（套） | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2023年3月31日前完成立项 | 3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  |  | 2023年9月30日前完成改造 | 9月 |  | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费 | ≤18.5万元 |  | 18.2588万元 | 2 | 2
|  |  | 劳务费 | ≤0.48万元 |  | 0.24万元 | 3 | 3 | 因项目原定共组织专家会两次，项目执行期间按照馆内修订的采购制度，设备采购采用内部比价方式进行，故而项目未涉及专家评审，仅在后期组织专家会一次，对项目实施成果进行验收和指导。节约资金0.24万元
|  |  | 项目总预算 | ≤24.869万 |  | 23.9071万元 | 2 | 2 | 因比选报价低于预算金额，节约资金0.9619万元
|  |  | 其他商品服务支出 | ≤5.889万元 |  | 5.4083万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 延缓文物劣化 | 优 |  | 得到延缓 | 20 | 17 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 将崇圣祠现有匾额库房改造为恒湿恒温库房，满足馆藏珍贵文物的保存条件。 | 优 |  | 馆藏珍贵文物的保存条件得到满足 | 20 | 17 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93.6132
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。