## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074434-金中都城市布局复原研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048032-北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 杜若铭 |  |  | 联系电话 | 15901048343
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.5594 | 6.5594 | 6.3766 | 10 | 97.21% | 9.7213
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6.5594 | 6.5594 | 6.3766 | 10 | 97.21% | 9.7213
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本课题以金中都城市布局为研究对象，范围不仅包括金中都城内布局，还包括城外陵寝、墓葬、手工业、宗教建筑等空间分布情况。通过研究，总结金中都城市布局特点及对后世都城建设的借鉴意义。 |  |  |  |  | 结合最新的考古学成果，将研究范围扩大到金中都城外，制作金中都城市布局复原示意图、金中都城市考古遗址示意图、金中都地形图、金中都城市设计尺度推测图等，最终形成数万字《金中都城市布局复原研究》课题研究报告，具有重大的学术价值和历史纪念意义，同时，也可服务于本馆创建辽金历史时期特色社教活动，构建、丰富本馆特色社教活动品牌，进而提升本馆发挥博物馆教育职能。有效提高了馆内2名中级、2名初级专技人员的科研能力与专技水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤2.6065万元 |  | 2.6065万元 | 2 | 2
|  |  | 其他费用 | ≤0.783万元 |  | 0.756804万元 | 2 | 2
|  |  | 课题研究总成本 | ≤6.5594万元 |  | 6.376565万元 | 2 | 2
|  |  | 材料、资料购置费 | ≤2.4499万元 |  | 2.29326万元 | 2 | 2
|  |  | 咨询费 | ≤0.72万元 |  | 0.72万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥90% |  | 课题研究报告，具有重大的学术价值和历史纪念意义，同时，也可服务于本馆创建辽金历史时期特色社教活动，构建、丰富本馆特色社教活动品牌，进而提升本馆发挥博物馆教育职能 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
|  |  | 研究成果引用率 | ≥90% |  | 研究成果引用效果较好 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作并且加强满意度分析的完整性
|  |  | 课题管理主体满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作并且加强满意度分析的完整性
总分： | [6 empty] | 100 | 91.7213
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。