## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000436421-文物保护工程监督体系保障经费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048024-北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 郭瑞婧 |  |  | 联系电话 | 18813060577
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15.62 | 13.62 | 13.45 | 10 | 98.75% | 9.8752
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15.62 | 13.62 | 13.45 | 10 | 98.75% | 9.8752
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照文物保护相关法律法规结合我市实际管理情况，形成文物工程质量监督体系。主要是以下工作：一是做好文物保护工程检查及竣工验收。为保障文物保护工程质量，对于全国重点文物保护修缮工程和部分重点工程，在施工过程中的关键部位检查以及竣工验收环节，聘请老匠人及专家进行把关，检查环节需聘请1人以上老匠人或专家，竣工验收环节需聘请不少于三名专家进行现场验收。二是做好文物工程安全生产检查。为保障文物保护工程安全生产，对全年工程进行安全抽查，在施工过程中邀请1名以上专家进行施工安全抽查。三是做好质量监督档案材料管理。进一步加强各单位内部移交档案情况，解决增量档案数字化服务和备份；加强日常档案维护服务，公文运转维护服务；加强行政综合大厅的文件及档案的收发。 |  |  |  |  | 通过开展文物保护工程检查及竣工验收工作，据年度文物工程和重难点工程数量，完成施工过程中的关键部位检查以及竣工验收32次，指导和保障文物修缮工作，确保程质量。为保障文物保护工程安全生产，对全年工程进行安全抽查6次，指导文物工程施工期间安全问题。开展22年文物工程监督档案材料工作，进一步加强了各单位内部移交档案情况，解决了增量档案数字化服务和备份；加强了日常档案维护服务，公文运转维护服务；加强了行政综合大厅的文件及档案的收发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家验收和检查的项目数量 | ≥51项 |  | 38项 | 7 | 5.22 | 偏差原因分析：由于每年文物保护工程数量不同，预算中专家检查数量基于往年情况制定，与本年实际情况不完全一致，造成该部分存在目标执行偏差 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 整理档案数量 | ≥6000册 |  | 3000册 | 8 | 4 | 偏差原因分析：由于每年文物保护工程数量不同，预算中专家检查数量基于往年情况制定，与本年实际情况不完全一致，造成该部分存在目标执行偏差 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截至11月底资金支付进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤15.62万元 |  | 13.45万元 | 4 | 3.5 | 因项目在实际执行中，由于工作量减少原因，调整项目预算2万元；在施工过程中的关键部位检查以及竣工验收环节，邀请专家数量会根据文保工程实际情况进行，导致费结余0.17万元
|  |  | 专家咨询论证费分项成本控制数 | ≤8万元 |  | 5.83万元 | 3 | 3
|  |  | 监督档案资源建设服务费分项成本控制数 | ≤7.62万元 |  | 7.62万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障监督工作顺利开展 | 低 |  | 保障了监督工作顺利开展 | 10 | 9.5
|  | 社会效益指标 | 优化档案精细化，规范化管理 | 好 |  | 提升档案精细化，管理规范化 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 保护文物保护工程质量合格 | 优 |  | 保护了文物保护工程质量 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 文保单位人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，未开展满意度分析工作 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90.0952
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。