## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000001958797-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）文物存储设备购置
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 冯好 |  |  | 联系电话 | 13911821212
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 771.0168 | 771.0168 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 771.0168 | 771.0168 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成大运河博物馆（首都博物馆东馆）一半以上的库房柜架制作工作，便于后期藏品的存储和上架。 |  |  |  |  | 库房柜架完成全部样材确认以及85%的生产和制作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 库房柜架生产制作 | 1360立方米 |  | 1360立方米 | 10 | 10
|  |  | 库房柜架样品种类 | 11类 |  | 11类 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 库房柜架样品确认 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年4月30日前完成合同签署 | 100% |  | 2023年2月完成合同签订 | 5 | 5
|  |  | 2023年12月30日前完成当年支付 | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付库房柜架合同费用 | ≤771.02万元 |  | 771.01675万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程度，投标报价低于预算金额
|  |  | 预算控制数 | ≤771.02万元 |  | 771.01675万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程度，投标报价低于预算金额
| 效果指标 | 社会效益指标 | 馆内文物保存持久度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 采购过程中，设备设施未全到位，无法体现整体持久
|  |  | 馆内文物保存安全率 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 采购过程中，设备设施未全到位，无法体现整体安全
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响传播提升程度 | 优 |  | 为后期藏品的存储和上架提供保障 | 5 | 5 | 项目尚在执行中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 藏品管理人员的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：设备设施未全到位，无法体现整体使用满意度，未开展满意度调查及分析工作采购过程中 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作并且加强满意度分析的完整性
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。