## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002108066-先农坛内坛古建筑群维护保养工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 丛子钧 |  |  | 联系电话 | 13439340316
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 962.1846 | 943.8245 | 943.8245 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 962.1846 | 943.8245 | 943.8245 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目主要对先农坛太岁殿院、宰牲亭院、具服殿、焚帛炉、先农神坛、观耕台、内坛坛墙、内坛门等主要建筑的屋面、墙体、地面、下架油饰进行保养，对太岁殿西侧院进行环境整治，通过此次维护保养消除了屋面、墙面、地面的残损和安全隐患，更好地展示先农坛文化遗产的完整性，更好地宣传先农坛的历史和文化传承，为申遗助力。 |  |  |  |  | 项目主要对先农坛太岁殿院、宰牲亭院、具服殿、焚帛炉、先农神坛、观耕台、内坛坛墙、内坛门等主要建筑的屋面、墙体、地面、下架油饰进行保养，对太岁殿西侧院进行环境整治，通过此次维护保养消除了屋面、墙面、地面的残损和安全隐患，更好地展示先农坛文化遗产的完整性，更好地宣传先农坛的历史和文化传承，为申遗助力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 油饰面积 | 6000平米 |  | 6000平米 | 5 | 5
|  |  | 地面修补面积 | 2500平米 |  | 2500平米 | 5 | 5
|  |  | 墙面修补面积 | 3900平米 |  | 3900平米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 油饰验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 地面、墙面验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 瓦面验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 |  | 2023年 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总金额 | ≤962.1846万元 |  | 943.824479万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参观环境带来改善，观众人数增加 | 定性 |  | 门票收入有所增加 | 7 | 6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 社会效益指标 | 维护保养完成后，先农坛内坛核心区主要建筑群将继续对外开放，成为以收藏、研究和展示反映中国古代建筑历史、建筑艺术、建筑技术的专题性博物馆，进一步提高博物馆的知名度和影响力。 | 定性 |  | 博物馆知名度得到提高 | 8 | 6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 生态效益指标 | 进一步推进了先农坛历史风貌恢复 | 定性 |  | 推进了先农坛历史风貌恢复 | 7 | 6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 更好的传播中国传统文化，科普博物馆知识，提高人民群众的文化素养 | 定性 |  | 更好的传播中国传统文化 | 8 | 6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员、参观观众满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。