## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002075221-北京市文物保护工程乙、二级资质管理办法规划与实施
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 吕忠霖 |  |  | 联系电话 | 64071606
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.454 | 22.454 | 22.454 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 22.454 | 22.454 | 22.454 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 研究制定和实施《北京市文物保护工程乙、二级资质管理办法》，制定工作实施方案和管理规定。包括：开展北京市文物保护工程管理分类研究；开展北京市乙、二级资质的申报流程研究；开展北京市乙、二级资质年审和管理研究。项目的实施为有序开展乙、二级资质的申报工作提供政策依据，扩大文物保护工程从业市场，积极主动适应营商环境的新要求和必然趋势。 |  |  |  |  | 通过资料搜集、实地调研、专家咨询等，在规定时间内按要求完成《北京市文物保护工程资质管理办法》编制；完成《北京市文物保护工程乙级、二级资质审批办理流程、方式及要求》；完成《北京市文物保护工程资质年检办理流程、方式及要求》；完成《北京市文物保护工程资质管理办法资料汇编》。项目的实施有效提供了政策依据，扩大了文物保护工程从业市场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年3月前完成课题启动 | 3月 |  | 2月完成课题启动 | 2 | 2
|  |  | 课题按时结题率 | ≥100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2023年11月前完成课题结题 | 11月 |  | 10月完成课题结题 | 2 | 2
|  |  | 2023年10月前完成课题制定 | 10月 |  | 3月前完成课题制定 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤22.454万元 |  | 22.454万元 | 5 | 5
|  |  | 课题研究分项成本 | ≤22.454万元 |  | 22.454万元 | 5 | 5
| 效果指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15 | 已印发
|  | 社会效益指标 | 研究成果引用率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥100% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。