## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002096019-北京地区龙王庙石刻调查与研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 王晓静 |  |  | 联系电话 | 13301209809
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.016 | 6.016 | 6.016 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6.016 | 6.016 | 6.016 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京城市总体规划(2016年—2035年)提出要加强三条文化带整体保护利用，结合石刻馆多年在石刻调查、保护与研究方面的经验，我们对与西山永定河文化带和大运河文化带息息相关的北京地区龙王庙及相关石刻实地踏勘，信息采集，捶拓相关石刻，梳理并辑录相关石刻，为三条文化带整体保护利用提供可靠的实物例证。同时也通过课题调研，指导培养年青的文物工作者如何进行石刻类文物的调查、整理与研究。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，为三条文化带整体保护利用提供了可靠的实物例证，同时为年青的文物工作者关于如何进行石刻类文物的调查、整理与研究提供了指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年1月项目启动工作 | 1月 |  | 1月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成专家验收 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年11月前完成实施 | 11月 |  | 12月 | 4 | 3.6 | 偏差原因分析：项目实施进度滞后1个月 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，提高实施效率
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料、资料购置费分项成本控制数 | ≤3.53万元 |  | 3.53万元 | 2 | 2
|  |  | 差旅费分项成本控制数 | ≤1.166万元 |  | 1.166万元 | 3 | 3
|  |  | 课题研究总成本 | ≤6.016万元 |  | 6.016万元 | 2 | 2
|  |  | 其他费用分项成本控制数 | ≤1.32万元 |  | 1.32万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥3次 |  | 3次 | 10 | 10
|  |  | 研究成果刊发报道率 | 100% |  | 300% | 10 | 9 | 偏差原因分析：年初指标值偏低，导致扣分 改进措施：今后加强绩效目标编制的合理性
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施为三条文化带整体保护利用提供可靠的实物例 | 好 |  | 通过对龙王庙石刻的梳理研究，为北京地区的大运河文化带、西山永定河文化带的保护、传承和利用提供可靠的实物例证。推动北京地区石刻文物的深入持久研究，持续发挥基础作用；通过“一对一”帮带，把石刻馆的优良传统和研究方法传授给年轻的文博工作者 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关材料支撑不充分 改进措施：今后加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未进行满意度调查 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 课题管理主体满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未进行满意度调查 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。