## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002025345-中轴线南段考古遗址安保项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 65118102
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 58.8 | 58.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 58.8 | 58.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在考古现场增加安全保障人员，形成安保防控体系，提高应急快速反应能力，确保在考古过程中不发生其它外在影响。 |  |  |  |  | 通过项目实施，在考古现场增加安全保障人员，形成安保防控体系，提高了应急快速反应能力，保障了在考古过程中不发生其它外在影响。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人员人数 | ≥20人 |  | 16人 | 15 | 12 | 偏差原因分析：根据实际情况核减人数 改进措施：下一步精准编制预算目标数量
|  | 质量指标 | 符合行业规范要求，各岗位人员审查合格 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目立项、实施及完成率 | ≥100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤68万元 |  | 58.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群体事件发生率 | ≤5% |  | 0% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障遗址点安全事故率 | ≤5% |  | 0% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥90% |  | 未开展满意度调查 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。