## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002124905-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）宣传教育服务及设备设施购置
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 王蕾 |  |  | 联系电话 | 63363388-2335
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1248 | 1162.514 | 10 | 93.15% | 9.315
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 1248 | 1162.514 | 10 | 93.15% | 9.315
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 此项目主要为博物馆教育空间打造，进行全面立体宣传相关内容制作，利用新媒体新技术为观众营造多感官综合、身临其境的沉浸式体验。注重线上融媒体宣传内容制作及推广，为观众提供丰富多彩的文化内容，为博物馆提升知名度和影响力，吸引更多观众走进博物馆。 |  |  |  |  | 融媒体宣传内容制作及推广等各项服务已取得阶段性成果，部分服务项已基本实现。儿童教室和培训教室空间设计与规划为观众营造多功能教育空间，已接待观众1000余人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年制作视频数量 | ≥2集 |  | 10集 | 7.5 | 6 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：加强项目绩效目标的合理性，提高编制的准确性
|  |  | 2024年制作视频数量 | ≥6集 |  | 13集 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 2023年东馆宣传内容浏览量 | ≥30万人次 |  | 170万次 | 5 | 4 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：加强项目绩效目标的合理性，提高编制的准确性
|  |  | 2024年东馆宣传内容浏览量 | ≥70万人次 |  | 56.4万次 | 5 | 4.5 | 项目执行中，截止到2024年3月的浏览量数据
|  |  | 项目验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5 | 阶段性验收合格
|  | 时效指标 | 2023年完成90%支付率 | ≤12月 |  | 截止2023年12月底完成支付率93.15% | 5 | 5 | 偏差原因分析：根据项目实施进度进行款项支付 改进措施：加强项目实施计划编制的合理性
|  |  | 2024年完成100%支付率 | ≤10月 |  | 尚在执行中 | 5 | 4 | 项目尚在执行中，预计可按计划完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1248万元 |  | 1162.514万元 | 10 | 9.5 | 剩余金额2024年4月前完成支付
| 效果指标 | 社会效益指标 | 视频素材留存时间 | ≥99年 |  | 99年 | 30 | 27 | 项目尚在执行期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：尚在执行中，暂未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作并且加强满意度分析的完整性
总分： | [6 empty] | 100 | 89.815
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。