## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000437646-祭孔大典文化活动
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 杨晶 |  |  | 联系电话 | 18518488329
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 44.01 | 44.01 | 42.861 | 10 | 97.39% | 9.7389
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 44.01 | 44.01 | 42.861 | 10 | 97.39% | 9.7389
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据贯彻习近平总书记在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话精神以及部门年度工作计划，结合实际业务需求，开展祭孔大典文化活动工作，以扩大博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面，在树立文化自信，构建和谐社会、凝聚民族精神等方面具有非常积极的社会作用。 |  |  |  |  | 通过开展祭孔大典文化活动工作，扩大了博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面，树立了文化自信，对构建和谐社会、凝聚民族精神等方面具有非常积极的社会作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 仪式执礼人员培训人数 | ≥100人数 |  | 111人 | 5 | 5
|  |  | 制作宣传素材个数 | ≥1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 现场活动参与人数 | ≥100人数 |  | 500人 | 5 | 4 | 偏差原因分析：对活动参与人数预估偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，根据以前年度观众规模适当上调指标值
|  |  | 举办文化活动场次 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 仪式执礼人员培训合格率 | ≥95% |  | 合格 | 7 | 7 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 活动开展安全有序 | 优 |  | 活动开展安全有序，无安全事故发生 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年11月30日前完成 | 11月 |  | 9月完成竣工，10月完成支付 | 2 | 2
|  |  | 截止2023年10月31日资金支付进度 | 100% |  | 97.39% | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：因履行采购程序，比选报价低于预算金额，导致资金支付比例低于预期目标 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性以及风险预估
|  |  | 2023年9月30日前完成项目实施 | 9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  |  | 截止2023年6月30日资金支付进度 | ≥60% |  | 60% | 1 | 1
|  |  | 2023年3月31日前完成项目立项 | 3月 |  | 3月 | 1 | 1
|  |  | 2023年10月31日前完成验收 | 10月 |  | 9月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤44.01万 |  | 42.860950万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金1.14905万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共文化传承，扩大博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面，树立文化自信 | 优 |  | 进一步扩大了博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面 | 8 | 6.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 系列活动开展年限 | ≥1年 |  | 15年 | 8 | 5.6 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 提升对行业正向影响传播 | 优 |  | 得到提升 | 9 | 7.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | 96.9% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.1389
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。