## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002096364-智慧博物馆语境下数字展览路径探索——博物馆数字化巡展体系构建（新）
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 胡彬 |  |  | 联系电话 | 13910931997
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.4 | 18.4 | 9.0637 | 10 | 49.26% | 4.9259
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18.4 | 18.4 | 9.0637 | 10 | 49.26% | 4.9259
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在新技术、新领域、新需要的基础上应对新时代的新变化，借助智慧化技术和博物馆数字化理念，打造新型展览的线上、线下数字化展陈传播解决方案——“博物馆数字化巡展体系构建”。带给观众技术上的升级更迭，并能以多觉、互动、沉浸体验的感受，拉近展览的距离，提升观众的认同感，产生情感共鸣。利用新技术，还原到对展览内容的策划解读、科研等博物馆基础业务工作上，使博物馆整体业务水平的得到提升。模块化结构使得重复利用及迅速移动成为可能，成果能够大幅降低时间成本及生产成本。 |  |  |  |  | 通过进行文献回顾、实地调查，了解当前博物馆数字化展览实践和趋势的基础上，开展实验研究，通过设计原型、用户测试和反馈迭代优化等方式不断完善数字化巡展体系的构建方案，形成结题报告，为智慧博物馆的发展提供参考和借鉴。同时，通过全景技术展示正阳门的历史与文化,制作数字展示传播方案为“巍巍正阳”数字化巡展（有音频和视频嵌入）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成验收 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年3月前完成工程前期启动 | 3月 |  | 3月 | 4 | 4
|  |  | 2023年11月前完成施工 | 11月 |  | 12月9日结题 | 3 | 2 | 偏差原因分析：因申遗工作任务繁重而有所推迟 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤3.552万元 |  | 3.497万元 | 1 | 1 | 因交通费实时变动，节约资金0.055万元
|  |  | 其他费用 | ≤2万元 |  | 0万元 | 1 | 1 | 评审时已核减
|  |  | 资料费 | ≤1.448万元 |  | 1.372668万元 | 1 | 1 | 因图书价格变动，节约资金0.0753332万元
|  |  | 材料费 | ≤2万元 |  | 2万元 | 1 | 1
|  |  | 课题研究总成本 | ≤21万元 |  | 9.063668万元 | 2 | 2 | 偏差原因分析：各分项成本资金节约
|  |  | 专家论证费 | ≤2万元 |  | 0.4万元 | 1 | 0.2 | 偏差原因分析：实际需求发生少 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 设备费 | ≤8万元 |  | 0 | 2 | 0 | 偏差原因分析：原定云服务器租赁，不完全符合制作需求且费用较高，因此决定不租用 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 劳务费 | ≤2万元 |  | 1.8万元 | 1 | 0.9 | 偏差原因分析：实际需求发生少 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥90% |  | 90% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89.0259
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。