## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002053854-孔庙国子监参观预约系统服务费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 燕京 |  |  | 联系电话 | 13621185763
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 39.56 | 10 | 98.9% | 9.89
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 40 | 40 | 39.56 | 10 | 98.9% | 9.89
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合博物馆预约服务需要，我馆拟进一步增强线上预约服务能力，增加及优化各环节功能，提升服务质量及服务效率。项目包括增加线上团队预约、提升窗口服务功能、增强综合票务服务后台管理，系统采用网络架构，运营托管模式，以及运营方年服务保障系统安全性及系统正常运维。本项目拟完成散客预约功能细化、团队预约、窗口服务优化、检票终端优化及配套综合平台服务。 |  |  |  |  | 通过进一步优化参观预约系统，增加线上团队预约、提升窗口服务功能、增强综合票务服务后台管理底工作。系统采用网络架构，运营托管模式，以及运营方年服务等保障系统安全性及系统正常运维。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 满足需求的服务系统 | 1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统服务稳定 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止2023年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 98.9% | 2 | 1.5 | 偏差原因分析：因履行政府采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金0.44万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年12月31日前完成项目 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年11月30日前完成项目实施阶段 | 11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 截止2023年6月30日资金 | ≥70% |  | 70% | 2 | 2
|  |  | 2023年4月30日前完成 | 4月 |  | 4月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤40万元 |  | 39.56万元 | 5 | 5 | 因履行采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金0.44万元
|  |  | 系统运维费 | ≤20万元 |  | 19.66万元 | 5 | 5
|  |  | 系统软件更新 | ≤20万元 |  | 19.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足公众预约服务需求 | 优 |  | 公众预约服务需求得到满足 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 服务年限 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 8 | 偏差原因分析：满意度样本量偏低，调查对象针对性不足 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 95.14
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。