## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000434044-专项业务培训
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 刘晓曦 |  |  | 联系电话 | 55532992
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99 | 94 | 79.5296 | 10 | 84.61% | 8.4606
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 99 | 94 | 79.5296 | 10 | 84.61% | 8.4606
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合单位年度工作开展需要，通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动北京市文物局事业发展。 |  |  |  |  | 2023年组织开展了8个培训班次，共培训1757人次，通过多样式、专业化培训，提升参训人员素质，壮大人才队伍。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训班次 | ≥8个 |  | 8个 | 4 | 4
|  |  | 课程数量 | ≥50学时 |  | 206学时 | 4 | 3.2 | 偏差原因分析：年出指标值设置偏低 改进措施：以后做好充分的事前论证，合理设置指标值
|  |  | 培训天数 | ≥24天 |  | 25.75天 | 3 | 3
|  |  | 培训人员 | ≥1000人次 |  | 1757人次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |  | 合格 | 15 | 13 | 偏差原因分析：未开展培训验收工作 改进措施：今后加强收集、留存相关绩效资料
|  | 时效指标 | 2023年月5前完成工程项目启动 | 5月 |  | 4月 | 5 | 5
|  |  | 2023年月12前完成项目实施 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤99万元 |  | 79.52959万元 | 10 | 8.46 | 偏差原因分析：因工作计划变动，年底前三中全会未召开 改进措施：今后完善事前评估及应急预案
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员综合素质得到提升 | 优 |  | 通过多样式、专业化培训，提升参训人员素质 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 培训对行业或业务发展的正面影响 | 优 |  | 壮大人才队伍，推动事业发展，对行业的正向发展有一定的影响 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查、分析工作不完善 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 89.1206
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。