## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002063190-先农坛庆成宫、神仓院、地祇坛、具服殿等增设部分安防设施设备
主管部门及代码 |  |  | 048北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 籍辰 |  |  | 联系电话 | 15011385615
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 396 | 389.5315 | 10 | 98.37% | 9.8367
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 396 | 389.5315 | 10 | 98.37% | 9.8367
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施使先农坛达到全国重点文物保护单位的防护要求，使文物得以保护。各项技术指标都应达到合格标准，全面提升安全管理方面职能，最大限度地满足相关部门目前及未来安全管理的需要。 |  |  |  |  | 项目顺利完成使先农坛达到全国重点文物保护单位的防护要求，使文物得以保护，最大限度地满足相关部门目前及未来安全管理的需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护数量 | 18座 |  | 18座 | 7 | 7
|  |  | 文物建筑面积 | 13684.86平方米 |  | 13684.86平方米 | 8 | 7 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 产出时效 | 2023年底项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 396万元 |  | 389.531457万元 | 10 | 10 | 招标结余6.468543万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游等相关产业增收 | 有效增收 |  | 促进了旅游等相关产业增收 | 5 | 4 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 社会效益指标 | 提升项目文物保护水平 | 显著提升 |  | 提升了项目文物保护水平 | 5 | 4 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 生态效益指标 | 对生态环境的影响程度 | 无影响 |  | 对生态环境无影响 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 安防设施可持续影响 | 有影响 |  | 达到了安防设施可持续影响有影响 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 95% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员满意度 | 95% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90.8367
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。