## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002095916-北京市长城资源复核及价值研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 张隽 |  |  | 联系电话 | 13810024290
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 107.955 | 107.65 | 107.49 | 10 | 99.85% | 9.9851
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 107.955 | 107.65 | 107.49 | 10 | 99.85% | 9.9851
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市长城资源复核和价值研究是落实《长城国家文化公园（北京段）建设保护规划》的实际工作，是一项长期、动态、多学科交叉的课题，本年度工作为北京市早期长城调查与勘测，将依托2021年延庆区早期长城勘察测绘的工作经验，根据近年平谷区、密云区、怀柔区、昌平区及门头沟区上报的各类资料，开展以上五区的早期长城资源摸排工作，采用现代航测技术和传统调研结合的方法，初步采集长城长度、走向等信息数据，一方面完善较为全面掌握北京市早期长城概况，一方面为今后各区深化开展长城资源的深化复核提供可复制的经验和样板。 |  |  |  |  | 北京市长城资源复核和价值研究是落实《长城国家文化公园（北京段）建设保护规划》的实际工作，是一项长期、动态、多学科交叉的课题，2023年度工作为北京市早期长城调查与勘测，依托2021年延庆区早期长城勘察测绘的工作经验，根据近年平谷区、密云区、怀柔区、昌平区及门头沟区上报的各类资料，开展五区的早期长城资源摸排工作，采用现代航测技术和传统调研结合的方法，补充长城资源点位180余处，通过考古科学检测，明确北京西北部北齐长城的走向。同时全面地掌握了北京市北齐、明初期长城概况。特别是调研数据详实准确，为今后北京早期长城考古奠定了重要基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 航线截图 | ≥50公里 |  | 66.98公里 | 4 | 4
|  |  | 调研报告 | 1篇 |  | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 论文数量 | ≥1篇 |  | 0篇 | 4 | 2 | 偏差原因分析：截止到2023年12月底，论文尚未发表，论文处于排版阶段，未正式发表 改进措施：今后合理安排时间，提前进行规划
|  |  | 早期长城调研勘察 | ≥50公里 |  | 130公里 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 调研报告通过专家验收合格率 | ≥90% |  | 95% | 8 | 8 | 专家认为该项调研工作细致、研究较为深入、完成规定任务、达到预期目标，同意通过验收
|  |  | 影像图、测绘图合格率 | ≥90% |  | 95% | 7 | 7 | 专家认为该项调研工作细致、研究较为深入、完成规定任务、达到预期目标，同意通过验收
|  | 时效指标 | 截止9月30日资金支付进度 | ≥75% |  | 90.25% | 2 | 2
|  |  | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 99.85% | 2 | 2 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，且专家费产生结余，节约资金0.465万元（财政已收回）
|  |  | 3月完成项目立项 | 3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 11月完成项目总结和验收 | 11月 |  | 项目成果之一论文截止到2023年底处于排版阶段，未完成论文验收工作，其他工作已完成 | 2 | 1 | 偏差原因分析：截止2023年12月底，未完成成果之一论文验收工作，论文尚未发表，论文处于排版阶段 改进措施：今后合理安排时间，提前进行规划
|  |  | 10月完成项目实施 | 10月 |  | 12月 | 2 | 1 | 偏差原因分析：截止2023年12月底，未完成成果之一论文验收工作，论文尚未发表，论文处于排版阶段 改进措施：今后合理安排时间，提前进行规划
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本预算控制数 | ≤107.955万元 |  | 107.49万元 | 4 | 3 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，且专家费产生结余，节约资金0.465万元（财政已收回）
|  |  | 评审费分项成本预算控制数 | ≤1.35万元 |  | 1.19万元 | 3 | 3 | 因履行政府采购程序，专家费节约资金0.16万元（财政已收回）
|  |  | 业务委托费分项成本预算控制数 | ≤106.605万元 |  | 106.3万元 | 3 | 3 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金0.305万元（财政已收回）
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果刊发、媒体报道合计次数 | ≥3次 |  | 5次 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 调研初步细化5个区的长城数据，完善较为全面掌握北京市早期长城概况，为今后各区深化开展长城资源的深化复核提供可复制的经验和样板 | 优 |  | 调研已完成平谷区、密云区、门头沟区、昌平区、怀柔区的各类长城资源180余处，包含墙体、敌台、烽火台、堡寨、铺房等，较为全面的对长城资源的复核与增补。通过开展五区的早期长城资源摸排工作，采用现代航测技术和传统调研结合的方法，初步采集长城长度、走向等信息数据，一方面较为全面地掌握了北京市早期长城概况，另一方面为今后各区开展长城资源的深化复核提供了可复制的经验和样板 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥90% |  | 满意，暂未收到相关管理使用单位不满意的意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意度 | ≥90% |  | 满意，暂未收到相关合作单位不满意的意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90.9851
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。