## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002073907-消防二期升级改造和低压电供电系统改造工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 葛耀 |  |  | 联系电话 | 18518299997
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 451.8353 | 445.3791 | 445.3237 | 10 | 99.99% | 9.9988
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 451.8353 | 445.3791 | 445.3237 | 10 | 99.99% | 9.9988
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 消防工程维修改造、补充完善完成以后，配置合理，系统各项功 能技术指标应达到国家有关标准规范的要求，保障系统的正常运行和 使用可靠。 低压配电系统改造后，可安全合理保证电力系统供电的可靠性。 本项目的建设满足消防系统的需求，提高大觉寺消防救援水平。 |  |  |  |  | 通过项目实施，保障了系统的正常运行和可靠使用，满足了消防系统的需求，提高了大觉寺消防救援水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造电路长度 | ≥46712米 |  | 45712米 | 7 | 5.8501 | 偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 设备更换数量 | ≥137个 |  | 137个 | 8 | 6.4 | 偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年11月前完成验收 | 1月 |  | 9月 | 3 | 3 | 偏差原因分析：年初指标填制不合理 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 2023年6月前完成工程前期启动 | 1月 |  | 1月 | 3 | 3
|  |  | 2023年10月前完成施工 | 4月 |  | 9月 | 4 | 4 | 偏差原因分析：年初指标填制不合理 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤451.835295万元 |  | 445.323665万元 | 1 | 1 | 年中预算调整6.456194万元
|  |  | 竣工结算审核费分项成本控制数 | ≤3.050799万元 |  | 3.050799万元 | 1 | 1
|  |  | 工程设计费分项成本控制数 | ≤19.804373万元 |  | 19.6290万元 | 1 | 1 | 工程设计费较预算金额节约0.175373万元
|  |  | 建筑安装工程费用分项成本控制数 | ≤407.256982万元 |  | 401.121032万元 | 1 | 1 | 建筑安装工程费较预算节约3.13595万元
|  |  | 可行性研究费分项成本控制数 | ≤2.8万元 |  | 2.8万元 | 1 | 1
|  |  | 预算编制费分项成本控制数 | ≤1.980437万元 |  | 1.9730万元 | 1 | 1 | 预算编制费较预算金额节约0.007437万元
|  |  | 工程监理费分项成本控制数 | ≤13.43948万元 |  | 13.2750万元 | 1 | 1 | 工程监理费较预算金额节约0.16448万元
|  |  | 工程量清单及标底编制费分项成本控制数 | ≤2.174834万元 |  | 2.174834万元 | 1 | 1
|  |  | 消防检测费分项成本控制数 | ≤1.32839万元 |  | 1.3万元 | 2 | 2 | 消防检测费较预算金额节约0.02839万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | ≤1件 |  | 0 | 10 | 9.5
|  |  | 消防救援水平得到提升 | 好 |  | 提升了消防救援水平 | 10 | 9 | 偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 保障年限 | ≥12年 |  | 12年 | 10 | 9 | 偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.7489
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。