## 绩效自评（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002075828-北京先农坛先农神坛原状陈设复原
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 董绍鹏 |  |  | 联系电话 | 18500651367
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59.81 | 59.81 | 59.25 | 10 | 99.06% | 9.9064
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - |  |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 59.81 | 59.81 | 59.25 | 10 | 99.06% | 9.9064
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京先农坛是位于中轴线南段西侧的一处重要文化遗产。先农坛内保存着较为完整的古建筑群，目前对公众开放的区域为太岁殿院落、神厨院落、具服殿及观耕台、一亩三分地景观展示等。在中轴线申遗的进程中会逐步放开先农坛更多区域，这些区域内的先农坛本体建筑具有重要的历史文化及研究价值，这些文物建筑将作为未来先农坛对外展示的载体呈现在观众面前。此前我馆对先农坛坛域内的建筑也做了整体保护，基于整体保护的基础，目前在先农坛文物空间内的展示主题也正在由中国古代建筑向农耕文化及先农坛历史文化转型。未来北京先农坛在文物空间整体保护的基础之上大力打造中轴线上的农耕体验基地，该项目将作为前期可行性进行研究和探索。 |  |  |  |  | 通过开展北京先农坛先农神坛原状陈设复原工作，本项目按照预期时间完成，展品全部在2023.6.10之前按时准确到位，在未来北京先农坛在文物空间整体保护的基础之上大力打造中轴线上的农耕体验基地，该项目将作为前期可行性进行研究和探索。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览周期 | ≥10年 |  | 永久展出 | 15 | 14 | 偏差原因分析：完成情况待后续考核 改进措施：今后将加强绩效管理，提高绩效指标设置错的合理性
|  | 质量指标 | 展品具有代表性行的比例 | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 展览活动实施验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 藏品保管良好率 | 100% |  | 良好 | 6 | 5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 时效指标 | 2023年3月完成项目启动 | ≤3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  |  | 2023年5月底完成项目实施 | ≤5月 |  | 6月 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：因制作工期要求，只能6月上旬完成项目，导致项目进度滞后 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤59.81万元 |  | 59.25万元 | 10 | 10 | 因履行三方必选程序，节约资金0.56万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护水平及文物保护意识 | 优 |  | 文物保护水平及文物保护意识得到提高 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 参观人数 | ≥100000人次 |  | 155599人次 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 参观观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9064
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。