## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000000438206-首都博物馆日常信息化运维项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 李陶 |  |  | 联系电话 | 13581597085
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 337.985 | 324.485 | 313.7055 | 10 | 96.68% | 9.6678
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 337.985 | 324.485 | 313.7055 | 10 | 96.68% | 9.6678
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过检查、调整优化、更换、报告、处置等运维管理方法，使博物馆数字化业务连续稳定运行，馆内外网络畅通，在信息资源与成果得到利用的同时，确保安全可靠,杜绝重大网络事件和可能造成社会负面影响的事件发生,兼顾降低整体运维成本，争取达到最优的投入产出状态。 |  |  |  |  | 通过检查、调整优化、更换、报告、处置等运维管理方法，使博物馆数字化业务连续稳定运行、馆内外网络畅通，在信息资源与成果得到利用的同时，确保了安全,杜绝了重大网络事件和可能造成社会负面影响的事件发生,兼顾降低整体运维成本，达到最优的投入产出状态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统安全合规性检查及渗透测试服务项目季报 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 信息化基础运行维护项目月报 | 3份 |  | 5份 | 5 | 5
|  |  | 日常信息化运维服务--官方网站系统运维项目月报 | 2份 |  | 2份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 故障响应率 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 故障排除率 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 12月前日常信息化运维服务--官方网站系统运维项目完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前信息化基础运行维护项目完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 故障响应时效时间 | ≤60分钟 |  | 60分钟以内 | 2 | 1 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：以后加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 截止12月31日资金支付完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前信息系统安全合规性检查及渗透测试服务项目项目完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤337.984955万元 |  | 313.70548万元 | 10 | 9 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，调整预算13.5万元，节约资金10.779475万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 信息系统稳定保障年限 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 馆内业务人员的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低 改进措施：今后加大满意度调查样本量
总分： | [6 empty] | 100 | 95.6678
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。