## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000433546-局系统文保单位电气、消防检测及消防评估
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 卢东民 |  |  | 联系电话 | 55532979
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 46.0426 | 46.0426 | 45.82 | 10 | 99.52% | 9.5
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 46.0426 | 46.0426 | 45.82 | 10 | 99.52% | 9.5
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 早发现火险隐患，避免火灾事故的发生对所有电气线路和消防设备设施进行安全检测，对消防安全情况进行评估。 |  |  |  |  | 完成对16处单位的安全防护设施评估，15处单位的电气、消防检测，及早发现安全隐患，防范安全事故，促使文物得到更好的保护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成电气、消防检测及消防评估面积 | 12116.75平米 |  | 121003.95平米 | 7 | 6.9 | 偏差原因分析：因大葆台在施工未开展检测工作 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 完成电气、消防及消防评估单位数量 | 16处 |  | 15处 | 8 | 7.5 | 偏差原因分析：因大葆台在施工未开展检测工作 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 消防设施检测率 | ≥90% |  | 93.75% | 5 | 5
|  |  | 电气线路检测率 | ≥90% |  | 93.75% | 5 | 5
|  |  | 消防安全评估率 | ≥90% |  | 93.75% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 4月份启动 | 4月 |  | 4月 | 5 | 5
|  |  | 12月份前完成 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤46.042605万元 |  | 45.820045万元 | 10 | 9.5 | 偏差原因分析：因大葆台在施工未开展检测工作 改进措施：以后做好项目风险评评估及应急预案，提高资金使用效率
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及早发现火险隐患，避免火灾事故的发生 | 好 |  | 及早发现安全隐患，防范安全事故 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 打牢文物安全基础 | 好 |  | 防范未然使文物得到更好的保护 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测单位满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。