## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002073341-北京古崖居石质文物保护研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 张涛 |  |  | 联系电话 | 13811430093
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 延庆古崖居石洞因常年大面积渗水，岩壁脱落严重。由于洞窟开凿于沙砾花岗岩石上，石质疏松，颗粒粗糙，遗址区自然风化严重，部分洞窟内、外侧岩壁酥粉严重，用手稍触即有沙石剥落。本研究通过深入分析古崖居遗址病害产生机理，提出合理的保护措施，并筛选出性能较好的化学保护剂。若化学保护剂达到预期的加固效果，将根治古崖居类遗址风化问题，在岩石类遗址的保护上取得突破性的进展。本项目是将之前这些研究成果整理出版。 |  |  |  |  | 本研究通过深入分析古崖居遗址病害产生机理，提出合理的保护措施，并筛选出性能较好的化学保护剂。化学保护剂达到预期的加固效果，可根治古崖居类遗址风化问题，在岩石类遗址的保护上取得了突破性的进展。已按时完成《北京古崖居石质文物保护研究》，并整理出版。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目评审合格率 | 100% |  | 评审合格 | 15 | 14 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
|  | 时效指标 | 项目按时结题率 | 100% |  | 已按时结题 | 10 | 9 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤6万元 |  | 6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果刊发次数 | ≥1% |  | 1次 | 10 | 8 | 偏差原因分析：年度指标值设置不太合理，同时在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将合理设置年度指标值，并加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 生态效益指标 | 研究成果采纳次数 | ≥1% |  | 1次 | 10 | 8 | 偏差原因分析：年度指标值设置不太合理，同时在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将合理设置年度指标值，并加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施提出合理的保护措施 | 好 |  | 通过项目实施，深入分析古崖居遗址病害产生机理，提出合理的保护措施，并筛选出性能较好的化学保护剂，为延庆古崖居石洞的保护提供了支撑 | 10 | 8 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目管理主体满意度 | ≥85% |  | 满意，暂未收到项目管理主体不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 项目成果使用主体满意度 | ≥85% |  | 满意，暂未收到项目成果使用主体不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。