## 绩效自评（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002070435-文物保护工程安全生产监督管理工作指引
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048024-北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 张凯 |  |  | 联系电话 | 13381465878
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.128 | 33.128 | 33.128 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.128 | 33.128 | 33.128 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步做好文物保护工程安全生产工作,提升安全生产管理水平,切实推动安全生产主体责任落实工作,根据《安全生产法》《北京市安全生产条例》等文件要求，开展北京市文物保护工程安全生产监督管理工作指引工作，通过编制文物保护工程安全生产主体责任工作手册，有针对性的指导企业落实主体责任；通过制作事故预防教育宣传素材并进行成果宣贯，建立安全生产管控措施，形成科学，规范，系统的安全生产监督管理机制。 |  |  |  |  | 根据《安全生产法》《北京市安全生产条例》等文件要求，通过开展北京市文物保护工程安全生产监督管理工作指引工作，编制文物保护工程安全生产主体责任工作手册，有针对性的指导企业落实主体责任；通过制作事故预防教育宣传素材并进行成果宣贯，建立安全生产管控措施，形成科学，规范，系统的安全生产监督管理机制。更进一步达到文物保护工程安全生产工作,提升安全生产管理水平,切实推动安全生产主体责任落实工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果宣贯单位个数 | ≥50家 |  | 预计75家，在2024年1月召开 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：23年成果宣贯会于2024年1月15日召开 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标，加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 质量指标 | 工作手册和宣教素材的指导意义 | 优 |  | 具有指导意义 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，指导性有待提升 改进措施：今后将在实践中进行优化
|  | 时效指标 | 截至11月底前支出进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目策划工作方案编制以及专家论证和调研费分项成本控制数 | ≤8.72万元 |  | 33.128万元 | 20 | 18 | 偏差原因分析：未按照年初设定的目标执行，合同未签订分项成本的内容 改进措施：今后将合理设定绩效目标
|  |  | 宣教素材制作及专家咨询评审会分项成本控制数 | ≤13.828万元
|  |  | 材料打印及宣贯等费用分项成本控制数 | ≤2.58万元
|  |  | 项目总预算 | ≤33.128万元
|  |  | 工作手册编制费分项成本控制数 | ≤8.72万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对行业的正向影响 | ≥1年 |  | 1年 | 20 | 16 | 偏差原因分析：对行业的正向影响有待提升 改进措施：今后将在实践中进行优化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作手册使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。