## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002108101-先农坛庆成宫、地祇坛周边非文物建筑拆除工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 郝广华 |  |  | 联系电话 | 63045608
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 982.4515 | 949.2889 | 949.2889 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 982.4515 | 949.2889 | 949.2889 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过此次对先农坛区域庆内成宫、地祇坛周边非文物建筑拆除及移植树木，解决文物古建筑周边的安全隐患，恢复庆成宫、地祇坛周边的历史风貌，为后续庆成宫保护性修缮和环境整治以及地祇坛遗址展示工程的启动奠定基础 |  |  |  |  | 在确保文物本体安全及古树保护的情况下，全部完成该项目的非文物建筑拆除任务和树木移植，为后续修缮打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除房屋建筑面积 | ≥9500平方米 |  | 9828.8平方米 | 5 | 5
|  |  | 拆除地下管线长度 | ≥1900米 |  | 1106.26米 | 5 | 3 | 偏差原因分析：当初测量是在原始图纸缺失情况下的数据，与实际严重不符 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 移植、砍伐树木 | ≥190棵 |  | 261棵 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程完成质量 | ≥90分 |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ‘=2023年 |  | 2023-08-01 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 | ≤982.451523万元 |  | 949.28886万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | ≥90% |  | 促进了文物保护 | 15 | 12.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 申遗促进度 | ≥90% |  | 促进了申遗进度 | 15 | 12.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设方及观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。