## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002073295-三维激光扫描技术在木结构古建筑安全检测中的应用研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 宋海鸥 |  |  | 联系电话 | 13701312176
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 29.8974 | 29.8974 | 29.8835 | 10 | 99.95% | 9.9954
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 29.8974 | 29.8974 | 29.8835 | 10 | 99.95% | 9.9954
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 近年来随着在文物建筑保护领域对于对预防性保护及理念的重视，在预防性保护工程实践中急需一些具有更加准确和定量，且简便可行的技术方法的支撑。由于其精准、快速、全覆盖等技术优势和特点，成为木结构古建筑预防性保护前期获取整体和构件变形、位移沉降现状和病害程度，甚至潜在安全状况判定的有效手段。通过将三维激光高精几何信息采集技术与古建筑木结构保护需求相结合开展研究，探索应用三维激光几何信息采集技术体系化快速获取古建筑木结构本体和环境形变病害信息技术路径和方法，以实现对木结构古建筑的数字化保护、安全预警、精细化管理等服务功能，是促进提升北京市文化遗产预防性保护能力和科技水平的重要科技工作。 |  |  |  |  | 本项目针对木结构古建筑传统安全检测方法数据量、数据精度等方面的不足，利用三维激光扫描技术真实客观地记录了古建筑的完整形态。在保证古建筑数据获取的完整度、精准度的要求下，对古建筑三维扫描站位布设进行高、中、低不同站点精度的划分与优化，挖掘了三维激光扫描技术对古建筑几何数据采集所具有的巨大优势。同时，以参数化索引模型为载体，构建木结构古建筑安全检测信息记录体系的核心。根据三维激光扫描点云获得关键部位如柱头、柱脚断面，檐口轮廓等的切片，同时对异形建筑构件和部位进行特征数据提取。在相关软件中借助遗传、联想、拓扑等算法，求得重要构件和部位的近似理想值。以理想值为标准，形成重要构件和部位的安全检测标准参考模型和可视化的生成方法。进而基于木结构古建筑变形勘测的实际数据，探索木结构几何变形残损情况的评价体系技术，实现对木结构古建筑的数字化保护、安全预警、精细化管理等服务功能，促进北京市文化遗产预防性保护能力和科技水平提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤29.8974万元 |  | 29.8835万元 | 10 | 10 | 因履行采购程序，报价低于预算金额，节约资金0.0139万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果刊发报道次数 | ≥1次 |  | 1次 | 10 | 9 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 研究成果采纳次数 | ≥1次 |  | 1次 | 10 | 9 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 对北京市文化遗产预防性保护能力和科技水平起到促进提升作用 | 好 |  | 通过项目的实施，实现对木结构古建筑的数字化保护、安全预警、精细化管理等服务功能，使北京市文化遗产预防性保护能力和科技水平得到提升 | 10 | 8 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥80% |  | 满意，暂未收到课题管理主体不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 课题成果使用主体满意度 | ≥80% |  | 满意，暂未收到课题成果使用主体不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9954
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。