## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000455941-北京市文物局博物馆藏品保管环境监测及大数据平台运维项目1
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 王静 |  |  | 联系电话 | 15210943302
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 122.2526 | 122.2526 | 122.2526 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 122.2526 | 122.2526 | 122.2526 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为局属单位改善文物的保存环境等提供必要的数据依据，为市文物局对文物保护、管理决策的指定完善提供基础支撑； “北京市博物馆大数据平台” 为全市博物馆提供文物数据资源公开、共享的渠道，满足了北京市文物局、北京市博物馆、全国社会公众的不同层面的需求，实现平台的综合管理、展示、利用的效益。 北京市文物局博物馆大数据平台等保定级为三级，根据《中华人民共和国密码法》和《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》的有关要求，我局需聘请有资质的第三方测评机构，对信息系统从网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理安全等几方面进行全面的密码测评服务。 |  |  |  |  | 为局属单位改善文物的保存环境等提供必要的数据依据，为市文物局对文物保护、管理决策的指定完善提供基础支撑； “北京市博物馆大数据平台” 为全市博物馆提供文物数据资源公开、共享的渠道，满足了北京市文物局、北京市博物馆、全国社会公众的不同层面的需求，实现平台的综合管理、展示、利用的效益。 北京市文物局博物馆大数据平台等保定级为三级，根据《中华人民共和国密码法》和《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》的有关要求，我局需聘请有资质的第三方测评机构，对信息系统从网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理安全等几方面进行全面的密码测评服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 藏品保管环境监测平台系统维护数量 | ≥15家 |  | 15家 | 5 | 5
|  |  | 数据平台商用密码测评次数 | 1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 大数据平台客户服务次数 | ≥59次 |  | 108次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 大数据平台商用密码应用改造安全性 | ≥85% |  | 74% | 4 | 3.4824 | 偏差原因分析：因首信云密服平台初步搭建完成，能够提供的密码应用功能有限，虽从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行及应急处置等多个层面实现密码应用，经测评机构测评得到74.53分，通过密评，但导致密码应用改造安全性未完成绩效目标 改进措施：后续根据大数据平台密码应用实际需求及密服平台密码支撑的功能完善，可通过进一步应用密码服务，加强密码防护效果
|  |  | 藏品保管环境监测平台系统正常运行率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 大数据平台密码测评报告 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 大数据平台功能优化、系统升级合格率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | ≥70% |  | 40% | 1 | 0.57143 | 偏差原因分析：合同约定了相关的支付比例 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年12月完成藏品保管环境监测平台项目实施工作 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月完成大数据平台项目实施工作 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 2023年1月完成藏品保管环境监测平台项目启动工作 | 1月 |  | 1月 | 1 | 1
|  |  | 2023年1月完成大数据平台项目启动工作 | 1月 |  | 1月 | 1 | 1
|  |  | 2023年12月完成大数据平台密码测评项目实施工作 | 12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  |  | 2023年12月完成大数据平台商用密码应用改造 | 12月 |  | 12月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤122.25262万元 |  | 122.25262万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 藏品保管环境监测平台公共主页点击率增长率 | ≥4% |  | 藏品保管环境监测平台公共主页点击率增长 | 5 | 3.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 大数据平台文物保护促进度 | ≥85% |  | 促进大数据平台文物保护 | 5 | 3.75 | 偏差原因： 数据的质量和完整性仍有待提高。部分数据可能存在误差或缺失，这会影响数据分析和文物保护与监管的具体场景。 用户实际使用过程中还是存在用户操作路径不便捷，相对不便利的等感受。 改进措施： 加强数据清洗和校验流程，建立数据质量监控机制，以及定期进行数据完整性检查和修复。优化用户界面设计，简化操作流程，提供更为直观和便捷的操作路径来改善。同时，积极收集用户反馈，持续优化用户体验，确保平台功能更加贴近监管与文物保护实际需求。
|  |  | 提高大数据平台的数据安全性 | ≥85% |  | 74% | 5 | 4.3529
|  | 可持续影响指标 | 藏品保管环境监测平台持续发挥作用的年限 | 1年 |  | 1年 | 3 | 3
|  |  | 藏品保管环境监测平台对行业正向影响传播提升率 | ≥70% |  | 提高藏品保管环境监测平台对行业的正向影响 | 3 | 2 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 大数据平台对行业正向影响传播提升率 | ≥100% |  | 提高大数据平台对行业的正向影响 | 3 | 2 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 大数据平台项目持续发挥作用的年限 | 1年 |  | 1年 | 3 | 3
|  |  | 持续维护大数据平台新增数据的稳定性、安全性 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大数据平台管理者满意度 | ≥85% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：主要在于目前平台功能架构数据已经具备基础，但是存在用户操作体验，系统智能化检索，统计，功能流程简化方面问题。另一方面公众服务端也需升级更加贴近民众喜闻乐见的服务内容与技术功能 改进措施：继续提高大数据平台安全性、稳定性，使平台管理者满意
|  |  | 藏品保管环境监测平台15家局属博物馆满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后进行充分的满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 89.6567
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。