## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002101031-首博消防气体灭火钢瓶更换
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张淼 |  |  | 联系电话 | 13801225096
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300.3 | 321.0416 | 321.0416 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 300.3 | 321.0416 | 321.0416 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对现用消防气体灭火钢瓶进行采购更换，使其功能完整，满足首博使用实际需求，对首博的文物安全造成隐患，造成消防安全隐患，造成无法弥补的损失，影响首都博物馆的消防安全 |  |  |  |  | 通过首博消防气体灭火钢瓶的更换，降低了文物安全发生火灾的隐患，提高了消防安全的保障能力
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 消防气体灭火钢瓶更换 | 27件 |  | 27件 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 符合 |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目采购 | ≤11月 |  | 8月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤300.3万元 |  | 321.0416万元 | 15 | 14 | 偏差原因分析：年初预算时因收入预算有限，不能全额保障，故项目计划跨年安排，实施过程中，因各项收入超预期完成，故该项目用事业收入弥补剩余支出 20.7416万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运行保障率 | ≥90% |  | 保障了安全运行 | 15 | 13 | 偏差原因分析：因未发生火情，气灭系统未启动改进措施：今后将加强相关绩效管理工作，进一步提高消防安全的保障能力
|  | 可持续影响指标 | 消防安全保障能力 | 优 |  | 确保了消防安全得到全面的提升和坚实的保障 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100% 若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差