## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000455614-北京文博学术大讲堂1
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 王静 |  |  | 联系电话 | 15210943302
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 14.800000 | 14.8 | 14.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《关于加强文物保护利用改革的若干意见》、部门年度工作计划结合实际业务需求，开展北京文博学术大讲堂工作，以提升博物馆从业人员的先进性，学习前沿理论与实践经验，提升研究和创新意识，培育北京地区优秀的文博品牌活动，更好地为公众提供服务。 |  |  |  |  | 开展12期讲堂活动策划、专家邀请、讲座录制和讲座播放。累计观看讲座的数量达五万多人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请资深专家、高校名师数量 | 12人次 |  | 12人次 | 7 | 6.4167 | 偏差原因分析：有1期为2024年3月办理 改进措施：以后加强项目前期研究及方案编制工作
|  |  | 讲堂活动次数 | 12期/年 |  | 12期/年 | 8 | 7.3333 | 偏差原因分析：有1期为2024年3月办理 改进措施：以后加强项目前期研究及方案编制工作
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 合格 | 15 | 10 | 存在未按期开展的情况，与合同约定不符
|  | 时效指标 | 2023年12月完成项目验收 | 12月 |  | 12月 | 3 | 2 | 偏差原因分析：未开展验收工作 改进措施：今后加强收集和留存相关绩效支撑资料
|  |  | 每月开展一次 | 100% |  | 41.67% | 2 | 0.83333 | 偏差原因分析：未充分考虑个别博物馆的审批流程，仅5个月按期开展 改进措施：积极与联系人沟通，推进讲座PPT的审核流程，全年完成12期。
|  |  | 2023年3月前完成讲堂启动 | 3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月前完成讲堂实施 | 12月 |  | 2024-03-01 | 3 | 2 | 偏差原因：年底馆里的业务较繁忙，审批流程上较慢，与约定的录制日期有一定的偏差 改进措施：及时与负责人联系，尽量往前推进工作
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤14.8万 |  | 14.8万 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众数量 | ≥40000人/年 |  | 53693人/年 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作专家满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查样本量较少 改进措施：今后进行充分的满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 87.5833
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。