## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000437664-孔庙国子监论丛出版费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048025-孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 邹鑫 |  |  | 联系电话 | 13520784789
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9.4025 | 9.4025 | 9.4 | 10 | 99.97% | 9.9973
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - |  | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 9.4025 | 9.4025 | 9.4 | 10 | 99.97% | 9.9973
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年度孔庙国子监论丛的出版工作，出版300册，出版物符合国家法律法规相关标准，内容符合学术规范。 |  |  |  |  | 完成了2023年度孔庙国子监论丛的出版前期工作，预计出版300册，出版物符合国家法律法规相关标准，内容符合学术规范。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版册数 | 300本 |  | 0本 | 15 | 5 | 偏差原因分析：因出版周期导致2024年月完成出版图书 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 内容错误率 | ≤0.1‰ |  | 0% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成结项验收 | 12月 |  | 10月 | 2 | 2
|  |  | 2023年11月底前完成项目实施 | 11月 |  | 10月 | 3 | 3
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | ≤100% |  | 99.97% | 3 | 3
|  |  | 2023年3月底前完成项目立项 | 3月 |  | 3月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤0.32万元 |  | 0.32万元 | 3 | 3
|  |  | 委托业务费 | ≤10.68 |  | 9.08万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总预算 | ≤11万元 |  | 9.40万元 | 4 | 4 | 因内部询价节约资金0.0025万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示科研成果，促进学术交流 | 优 |  | 得到展示、促进 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 促进科研学术水平的不断提升 | 优 |  | 得到促进 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度样本量偏低 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 84.4973
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。