## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074271-大觉寺水井保养项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 张勇强 |  |  | 联系电话 | 13120497187
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.5008 | 8.5008 | 8.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 8.5008 | 8.5008 | 8.5 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为大觉寺两口饮用水井的日常运行提供维修保养服务，为我单位观众参观游览、古树名木养护、园林维护、工作人员日常办公提供用水保障。 |  |  |  |  | 完成了大觉寺两口饮用水井的日常运行提供维修保养服务工作，为其日常开放、古树名木养护、园林维护、工作人员日常办公提供用水保障。保障期内设备运行正常。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保养水井数量 | 2个 |  | 2个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 项目验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年2月前完成水井保养启动工作 | ≤2月 |  | 1月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月前完成水井保养验收 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年11月前完成水井保养工作 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤8.500816万元 |  | 8.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全及正常的开放秩序保障率 | ≥95% |  | 基本保障 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 工程质量保障年限 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：缺少满意度调查，相应支撑材料不够规范 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。