## 绩效自评表（审核版） (2424)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000437266-局机关档案实体及电子数据维护服务
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 姜明君 |  |  | 联系电话 | 84036817
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按档案规范，完成档案日常整理、增量数字化，解决数字化档案室建设和档案库房无法解决大量文保档案的专业化存储等问题，全面支撑文物工作，提前解决未来机关迁址过程中档案收集完整和安全保管的问题，从档案和信息化角度解决保证机关整体运转安全。 |  |  |  |  | 按照档案规范，完成了档案日常整理和增量数字化；解决了数字化档案室建设和档案库房无法解决大量文保档案的专业化存储等问题，全面支撑文物工作，提前解决未来机关迁址过程中档案收集完整和安全保管的问题，从档案和信息化角度解决保证机关整体运转安全。部分细节需要继续完善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 增量档案数字化服务和备份 | ≥60000张 |  | 文书：46157张 文书（续补）：7278张 | 5 | 4.6 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏高 改进措施：今后将加强绩效管理工作，合理编制绩效目标
|  |  | 档案委托服务 | ≥500箱 |  | 556箱 | 5 | 5
|  |  | 档案日常及公文运维服务 | 365工作日 |  | 1年 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 增强档案托管服务 | 达到验收要求 |  | 达到验收要求 | 5 | 5
|  |  | 增强档案日常管理及运维服务 | 达到验收要求 |  | 达到验收要求 | 5 | 5
|  |  | 增量档案数字化服务和备份 | 达到验收要求 |  | 达到验收要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成档案托管服务 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成增量档案数字化服务和备份 | 12月 |  | 12月 | 3 | 2 | 偏差原因分析：收档周期过长 改进措施：提升效率，缩短交付时间
|  |  | 2023年12月前完成档案日常管理及公文运维服务 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 2023年度局机关档案实体及电子数据维护服务 | ≤72.72万元 |  | 72.72万元 | 5 | 5
|  |  | 成本预算控制数 | ≤72.72万元 |  | 72.72万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公文运转和档案归档效率提高率 | ≥20% |  | 为各部室公文运转和及时归档OA数据上线提供基础，公文运转和档案归档效率提高率高达70％ | 15 | 13.8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 档案利用效率增强、库房存储空间加大提升率 | ≥20% |  | 1.为局机关和局属单位提供数据支撑，减少原件利用和缩短查询时间，提升档案利用率约80％； 2.降低了库房压力，为机关办公用房提供良好的基础，库房存储空间加大提升率约18％ | 15 | 14 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：扩大征集范围，降低整体库存压力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公文运转服务的满意度 | ≥95% |  | 满意 | 3 | 2.5 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 局机关各处室对档案查阅满意 | ≥95% |  | 满意 | 3 | 2.5 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：借阅流程进一步完善
|  |  | 项目单位对档案管理和托管服务 | ≥95% |  | 满意 | 4 | 3.6 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：查阅的响应速度和数据上线及时性需要提高； 解决方法：加强部门协作
总分： | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。