## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074658-北京世界文化遗产保护资料影像记录
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 唐磊 |  |  | 联系电话 | 13911788204
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 43.856 | 43.856 | 43.856 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.856 | 43.856 | 43.856 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 收集采集世界文化遗产视频资料，跟踪重点工作拍摄不少于10次，制作一个5-6分钟高质量宣传片；收集采集长城视频资料，跟踪重点工作拍摄不少于20次，并对视频素材分类归档。 |  |  |  |  | 收集采集世界文化遗产视频资料，跟踪重点工作拍摄10次，收集采集长城视频资料，跟踪重点工作拍摄22次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传素材个数 | ≥1个 |  | 1个 | 7 | 6 | 偏差原因分析：成品使用频率不高 改进措施：进一步优化成品，增强成品的可利用性
|  |  | 拍摄视频素材时长 | ≥1200分钟 |  | 1200分钟 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 成片质量达标率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 10 | 偏差原因分析：项目支撑材料不充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 时效指标 | 2023年4月前完成项目立项阶段 | ≥4月 |  | 4月 | 5 | 5
|  |  | 2023年12月30日前项目完成 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤45万元 |  | 43.856万 | 10 | 10 | 预算评审有审减
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重要工作素材跟踪拍摄次数 | ≥30次 |  | 32次 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物主管部门满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 5 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。