## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002113096-北京市重点革命文物数字化保护提升工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 田晓婷 |  |  | 联系电话 | 64071606
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 85.8798 | 85.8798 | 85.78 | 10 | 99.88% | 9.9884
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 85.8798 | 85.8798 | 85.78 | 10 | 99.88% | 9.9884
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据习主席在2021年3月31日对革命文物工作作出的重要指示：“加强革命文物保护利用，弘扬革命文化，传承红色基因，是全党全社会的共同责任。”为加强革命文物的保护利用工作，同时响应国家文物局提出“用革命文物讲好红色故事，加强保护工作，做好利用工作，借助网络传播”的要求，发挥革命文物作为红色教育的生动教材、红色文化鲜活载体的重要作用，专门针对北京市革命文物的基础信息平台建设和本体展示利用工作，提出项目计划，通过引入数字技术与科技保护手段科技助力创新，提升保护水平，实现“用好红色资源，传承红色基因”的总目标。从北京市级以上重点红色不可移动50处保护单位中选择3处纪念价值较高、能够代表各类型红色文物、并具备可行性的保护单位，实施第一期北京市不可移动红色革命文物基础数据建立与展示利用项目。通过三维数字化采集技术进行文物的数字化采集和存档，搭建信息数据平台；借助文物数字化采集信息结合现场踏勘进行文物病害勘察，分析整理勘察数据；对采集的三维档案信息进行管理和提供软件平台应用，建设管理平台；通过勘察为文物预防性保护和日常管理维护提供保护科学化建议；基于三维数字化采集信息开发完成不可移动文物的数字化成果应用，应用包括在线虚拟参观和导览系统、电子书APP等。 |  |  |  |  | 该项目分别对 3 处红色文物保护单位天安门（含人民英雄纪念碑）、北京宋庆龄故居和国立蒙藏学校旧址进行了基础数据采集、整理以及处理。通过三维数字化采集技术进行文物的数字化采集和存档，搭建信息数据平台；借助文物数字化采集信息结合现场踏勘进行文物病害勘察，分析整理勘察数据；对采集的三维档案信息进行管理和提供软件平台应用，建设管理平台；通过勘察为文物预防性保护和日常管理维护提供保护科学化建议；基于三维数字化采集信息开发完成不可移动文物的数字化成果应用，应用包括在线虚拟参观和导览系统、电子书APP等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 环境三维激光扫描个数 | ≥3处 |  | 3处 | 2 | 2
|  |  | 红色文物建筑三维数字化采集数量 | ≥6个 |  | 7个 | 2 | 2
|  |  | 精细化文物单体数字化采集个数 | ≥6个 |  | 15个 | 2 | 2
|  |  | 管理和宣传应用系统建设数量 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 建设红色不可移动文物在线虚拟参观和导览系统 | 1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  |  | 红色不可移动文物宣传电子书APP | 1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 360度全景记录制作个数 | 150个 |  | 547个 | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：年初指标值偏低 改进措施：今后将加强指标值设置的准确性
|  |  | 资料整理挖掘数量 | ≥3处 |  | 3处 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 数据成果验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成项目总结 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止2023年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2023年5月31日资金支付进度 | ≥60% |  | 0% | 2 | 0 | 偏差原因分析：因工作安排调整，招标时间延迟 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年9月前完成项目实施 | 9月 |  | 10月 | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：天安门数据采集遇到重大活动和审批程序缓慢，入场时间错后 改进措施：内外业并行，提高工作效率
|  |  | 2023年1月前完成项目启动和方案细化 | 1月 |  | 1月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤85.8798万元 |  | 85.78万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程度，投标报价低于预算金额，节约资金0.0998万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市重点革命文物数字化保护提升程度 | 高 |  | 较高地北京市重点革命文物数字化保护提升程度 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 为文物预防性保护和日常管理维护提供保护建议的科学性 | 高 |  | 为文物预防性保护和日常管理维护提供保护建议的科学性提供了数据基础 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 系统预期使用年限 | ≥20年 |  | 预期使用20年 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将开展满意度调查、分析工作，强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.5884
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。