## 绩效自评（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074941-文物保护工程施工现场远程监控技术服务
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048024-北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 孙艳群 |  |  | 联系电话 | 13581732886
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 34.3416 | 34.3416 | 34.3416 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 34.3416 | 34.3416 | 34.3416 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步加强文物保护工程监督管理,拟选取8个文物保护工程项目作为试点,在施工工地安装监控设备,对施工工地现场实施远程实时察看,及时发现施工过程中的问题并第一时间进行纠正指导,避免造成重大损失，也促使参建单位加强文物保护工程的施工现场管理，规范传统工艺操作，提高整体的工程质量水平，同时对施工过程全程录制视频,全面完整地保存,延续文物的历史价值和信息. |  |  |  |  | 通过开展文物保护工程施工现场远程监控技术服务工作，选取了8个文物保护工程项目作为试点,在施工工地安装监控设备,对施工工地现场实施远程实时察看,及时发现施工过程中的问题并第一时间进行纠正指导,避免造成重大损失，也促使参建单位加强文物保护工程的施工现场管理，规范传统工艺操作，提高整体的工程质量水平，同时对施工过程全程录制视频,全面完整地保存,延续文物的历史价值和信息。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务工程数量 | 8项 |  | 8项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 全年因故障停用时长 | ≤15工作日 |  | 不足一天 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 时效指标 | 2023年12月前资金支出进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件及人工服务费分项成本控制数 | ≤24.5736万元 |  | 24.5736万元 | 5 | 5
|  |  | 软件服务费分项成本控制数 | ≤3.2万元 |  | 3.2万元 | 5 | 5
|  |  | 项目总预算 | ≤34.3416万元 |  | 34.3416万元 | 5 | 5
|  |  | 云资源租赁费分项成本控制数 | ≤6.568万元 |  | 6.568万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统全年无障碍运行保障程度，数据真实准确性 | 高 |  | 基本保障了系统全年无障碍运行及数据真实准确性性 | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：因地理位置及天气原因，造成个别项目监控断电情况，发现后立即更换蓄电时间更长的电池，在规定时间内及时解决了问题 改进措施：今后将加强系统运行保障
|  | 可持续影响指标 | 监控服务期限 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监控系统使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未书面开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。