## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001372143-北京中轴线世界文化遗产监测与保护平台(新)
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 刘珊 |  |  | 联系电话 | 13718132519
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1391.49 | 1383.59 | 1356.3331 | 10 | 98.03% | 9.803
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1391.49 | 1383.59 | 1356.3331 | 10 | 98.03% | 9.803
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为有效支撑中轴线监测保护工作，推动中轴线成功申遗世界文化遗产，从“感知中轴线”+“数字中轴线”+“智慧中轴线”思路出发，建设中轴线遗产监测与保护平台。平台基于北京市级基础设施与云服务资源，建设智能物联感知设备网络体系，开发具有动态智能感知监测、风险预警与健康评价、遗产修复修缮工程监管与保护、遗产数字化重现与仿真、决策支持等软件系统，全面服务中轴线遗产监测、评价、保护与管理工作。中轴线遗产监测平台总包括一套感知体系，两大应用支撑（时空大数据应用和公共应用），三大业务中心（指挥调度与决策中心、交流展示中心、公众互动中心），四大核心功能系统（日常监测、评价预警、修复修缮、保护管理）。 |  |  |  |  | 随着北京中轴线世界文化遗产监测与保护平台（新）项目软硬件全面上线应用，中轴线遗产监测系统以构建智慧监测感知体系为抓手，以沉淀历史文化遗产“家底”为核心，以助力中轴线成功申遗为目标，以推动老城整体保护与复兴为使命，以提升城市现代化治理水平为方向，构建一条动态感知、状态分析、问题研判、智能预警和协同保护的“智慧中轴线”，确保中轴线突出普遍价值、真实性和完整性不受到破坏，打造世界文化遗产监测平台的“新坐标”。随着系统和设备的深度应用，系统各项功能日益完善，打破中轴线监测保护的业务、数据与部门壁垒，优化中轴线统一监测保护体系，实现天空地网一体化监测、遗产数字化重建与全方位保护，达到了项目总体预期及本次项目的建设目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 质检报告 | ≥1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 第三方测试报告 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 系统上线试运行报告 | ≥1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 应用软件开发数量 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 完整空间数据库 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 完整系统开发代码 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 工作技术总结报告 | ≥1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 平台建设验收合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统集成完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 在100M带宽条件下，系统界面响应平均时间 | 2秒 |  | 2秒 | 3 | 3
|  |  | 系统恢复时间 | 2小时 |  | 2小时 | 2 | 2
|  |  | 全年宕机时间 | 10小时 |  | 10小时 | 2 | 2
|  |  | 应急响应时间 | 1小时 |  | 1小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年7月底前完成项目初验 | 7月 |  | 8月 | 3 | 2 | 偏差原因分析：因指挥中心从新怡写字楼迁址到天桥艺术大厦，导致2023年7月底前完成项目初验目标偏差 改进措施：已于2023年8月31日完成初步验收
|  |  | 2023年4月底前应用软件开发 | 4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月底前完成项目验收 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年6月底前完成系统线上试运行 | 6月 |  | 6月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年项目预算 | ≤1391.49万元 |  | 1356.333074万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设对中轴线申遗起到助力作用 | 具有一定的促进作用 |  | 在申遗评审过程中得到好评 | 10 | 8 | 偏差原因分析：效益实现的相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 按照世界文化遗产的承诺事项实现世界文化遗产的动态监测和保护程度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 偏差原因分析：效益实现的相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 系统可使用年限 | ≥10年 |  | 10年以上 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.803
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。