## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074955-世界遗产可持续发展研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048036-北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 王德刚 |  |  | 联系电话 | 13501386231
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 73.5278 | 73.5278 | 73.52 | 10 | 99.99% | 9.9989
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 73.5278 | 73.5278 | 73.52 | 10 | 99.99% | 9.9989
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目将依托申遗保护工作，深入开展北京中轴线可持续发展研究，搜集整理国内外同类型遗产地可持续管理与利用的成果与经验，充分挖掘中轴线蕴含的综合价值及后遗产时代面对的复杂管理问题，从保护技术路线、协作管理体系、旅游与展示利用等方面研究探讨北京中轴线智慧化整体保护、发展和利用的新思路、新途径。 |  |  |  |  | 深入开展北京中轴线可持续发展研究，搜集整理国内外同类型遗产地可持续管理与利用的成果与经验，充分挖掘中轴线蕴含的综合价值及后遗产时代面对的复杂管理问题。通过项目的开展进一步促进文物保护、提升对行业的正向影响及传播。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 | ≥1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题报告评审合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成项目启动工作 | 6月 |  | 11月 | 3 | 2 | 偏差原因分析：结合国际组织工作节奏和专家考察安排，该项目启动晚于预期 改进措施：以后合理编制项目绩效目标，加强指标值设置的合理性
|  |  | 2023年12月底前完成项目总结/验收 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月31日资金支付率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤73.52776万元 |  | 73.52万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步促进文物保护 | 高 |  | 基本完成预期 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：研究成果对文物保护的促进作用有待进一步检验，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施对行业正向影响传播提升 | 高 |  | 基本完成预期 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：研究成果对文物保护的促进作用有待进一步检验，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作，加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.4989
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。