## 绩效自评（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000436418-文物建筑保护工程材料抽测
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048024-北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 欧阳苏勇 |  |  | 联系电话 | 13366337988
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照“原材料、原形制、原工艺、原做法”的原则，为进一步加强文物保护工程建筑材料的质量控制，确保材料来源可靠、满足标准和规范要求，加强预防重大工程质量事故，优选材料检测单位，在进场材料复试合格的基础上，在工地现场随机抽样送检，实现材料质量“再保险”。通过监督抽测项目的实施，对所监督的工程进行更有效的管理，保证顺利实施重点文物、革命文物等保护工程，杜绝不合格材料进场使用，从而确保文物保护工程质量，完善质量监督体系。 |  |  |  |  | 通过开展文物建筑保护工程材料抽测工作，对所监督的工程进行更有效的管理，保证重点文物、革命文物等保护工程实施，杜绝了不合格材料进场使用，从而确保了文物保护工程质量，完善了质量监督体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 材料抽测批次 | ≥80批次 |  | 74批次 | 15 | 13 | 偏差原因分析：因预算调整，相应完成材料抽测批次减少，但未及时调整绩效目标指标值 改进措施：以后加强项目目绩效管理工作，在调整预算时及时调整相应指标
|  | 质量指标 | 检验合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目总工期 | ≤100月 |  | 10月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤100万元 |  | 35万元 | 10 | 10 | 因北京市七月份大雨，导致修复文物工程开工滞后，调整项目预算5万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程质量事故 | 0起 |  | 0起 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进文保行业良性发展 | 优 |  | 促进了文保行业良性发展 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽测单位认可度 | ≥90% |  | 认可 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。