## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002230655-琉璃河遗址出土文物实验室考古及保护研究（2022年-2024年）专项方案
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 盛崇珊 |  |  | 联系电话 | 18600103322
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 206 | 206 | 201.7923 | 10 | 97.96% | 9.7957
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 206 | 206 | 201.7923 | 10 | 97.96% | 9.7957
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据习近平总书记中共中央政治局第三十九次集体学习指示精神，落实国务院办公厅《“十四五”文物保护和科技创新规划》、国家文物局《“十四五”考古工作专项规划》，对2021年10月起发掘D15M1901至M1905墓葬出土的铜器、陶器、漆木器、动物性及植物性织物、蚌饰、骨器、玉器等文物进行实验室考古及保护研究并编写报告和研究论文，使文物长久地安全保存，发挥其考古学及历史学研究价值，更好推动琉璃河遗址考古成果展示和保护利用工作。 |  |  |  |  | 截至2023年12月，已按照《琉璃河遗址出土文物实验室考古及保护研究（2022-2024）专项方案》执行，较好地完成了年度总体绩效目标。其中，已完成报告文学字数5万字，文物保护修复数量100件，文物分析数量600次，全部出土文物数据、保存状况、病害情况记录及文物保护修复记录、套箱保存状况过程资料的整理工作，资料整理率达90%以上，及时率达90%以上。已完成全部直接提取文物检视与信息统计、档案建立、病害图绘制、部分文物保护修复及部分套箱的实验室考古工作，已基本完成铜器、漆器初步的取样与分析检测工作、文物保护修复实验。完成了对2021年10月起发掘D15M1901至M1905墓葬出土的铜器、陶器、漆木器、动物性及植物性织物、蚌饰、骨器、玉器等文物进行实验室考古及保护研究并编写报告和研究论文，使文物得以长久地安全保存，发挥其考古学及历史学研究价值，更好地推动了琉璃河遗址考古成果展示和保护利用工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 报告文字数量 | ≥5万字 |  | 5万字 | 7 | 7
|  |  | 文物保护修复数量 | ≥100件 |  | 100件 | 5 | 5
|  |  | 项目总预算 | ≤2061144.3元 |  | 2017922.9元 | 7 | 5 | 偏差原因分析：因本项目是两年期项目，部分劳务费因执行过程根据现场实际状况进行了微调，2023年尚未支出，将于2024年度继续支出 改进措施：今后合理设置指标，加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 文物分析数量 | ≥600次 |  | 600次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资料整理率 | ≥90% |  | 90% | 8 | 8
|  |  | 及时性 | ≥90% |  | 90% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 遗址公园转化 | ≥85% |  | 85% | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 行业内影响 | ≥85% |  | 85% | 10 | 8.5 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 | ≥85% |  | 满意，暂未收到合作方不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 服务对象满意度 | ≥85% |  | 满意，暂未收到相关服务对象不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.2957
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。